## Priloha 5 - Cleneni stavby
Příloha č. 5 - Členění stavby na objekty dle nivelety (zdroj staničení: podélný profil trasy v příloze č. 3)
ZÚ | KÚ | Objekt |  | Dílčí objekt | Charakteristika objektu | Výška násypu | Délka násypu | Hloubka zářezu | Délka zářezu | Délka úseku v terénu | Délka mostu (dle Průvodní zprávy STP) | Délka tunelu (dle Průvodní zprávy STP) | Délka opěrné zdi (dle Průvodní zprávy STP)
(km) | (km) |  |  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
Hlavní stavební objekt
0.031 | 0.094 | SO 101 | - | N1.1 | násyp | 0.0 - 3.0 | 63
0.094 | 0.421 | SO 101 | - | N1.2 | násyp | 3.0 - 6.0 | 327
0.421 | 0.804 | SO 201 |  |  | ESTAKÁDA PŘES ŘEKU LOUČNOU A ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Č. 018 CHOCEŇ - VYSOKÉ MÝTO | [5 empty] | 389.3
0.804 | 0.861 | SO 101 | - | N2.1 | vysoký násyp | 8.0 - 6.0 | 57
0.861 | 0.934 | SO 101 | - | N2.2 | násyp | 6.0 - 3.0 | 73
0.934 | 1.022 | SO 101 | - | N2.3 | násyp | 3.0 - 0.0 | 88
1.022 | 1.621 | SO 101 | - | Z2.1 | zářez |  |  | 0.0 - 3.0 | 599
1.621 | 1.775 | SO 101 | - | Z2.2 | zářez |  |  | 3.0 - 4.6 | 154
1.775 | 1.976 | SO 101 | - | Z2.3 | zářez |  |  | 3.0 - 0.0 | 201
1.976 | 2.133 | SO 101 | - | T1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 157
2.133 | 2.275 | SO 101 | - | N3.1 | násyp | 0.0 - 3.0 | 142
2.275 | 2.422 | SO 101 | - | N3.2 | násyp | 3.0 - 4.7 | 147
2.422 | 2.511 | SO 101 | - | N3.3 | násyp | 3.0 - 0.0 | 89
2.511 | 2.589 | SO 101 | - | Z3 | zářez |  |  | 0.0 - 1.9 | 78
2.589 | 2.74 | SO 101 | - | N4 | násyp | 0.0 - 1.8 | 151
2.74 | 4.1 |  |  |  | není předmětem projektu předběžného GTP
4.1 | 4.28 | SO 102 | - | T1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 180
4.28 | 4.445 | SO 102 | - | N1.1 | násyp | 0.0 - 3.0 | 165
4.445 | 4.595 | SO 102 | - | N1.2 | násyp | 3.0 - 6.0 | 150
4.595 | 4.643 | SO 102 | - | N1.3 | vysoký násyp | 6.0 - 6.4 | 48
4.643 | 4.729 | SO 102 | - | N1.4 | násyp | 6.0 - 3.0 | 86
4.729 | 4.772 | SO 102 | - | N1.5 | násyp | 3.0 - 0.0 | 43
4.772 | 4.937 | SO 102 | - | Z1 | zářez |  |  | 0.0 - 1.7 | 165
4.937 | 5.643 | SO 102 | - | N2 | násyp | 0.0 - 2.9 | 706
5.643 | 5.786 | SO 102 | - | T2 | úsek v terénu |  |  |  |  | 143
5.786 | 5.868 | SO 102 | - | N3 | násyp | 0.0 - 1.2 | 82
5.868 | 5.953 | SO 102 | - | Z2 | zářez |  |  | 0.0 - 0.7 | 85
5.953 | 6.036 | SO 102 | - | N4.1 | násyp | 0.0 - 3.0 | 83
6.036 | 6.098 | SO 102 | - | N4.2 | násyp | 3.0 - 6.0 | 62
6.098 | 6.201 | SO 102 | - | N4.3 | vysoký násyp | 6.0 - 10.0 | 103
6.201 | 6.282 | SO 102 | - | N4.4 | velmi vysoký násyp | 10.0 - 12.6 | 81
6.282 | 6.292 | SO 202 |  |  | MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Č. 018 CHOCEŇ – VYSOKÉ MÝTO | [5 empty] | 36.5
6.292 | 6.373 | SO 102 | - | N5.1 | vysoký násyp | 8.6 - 10.0 | 81
6.373 | 6.379 | SO 102 | - | N5.2 | velmi vysoký násyp | 10.0 - 12.8 | 6
6.379 | 6.397 | SO 203 |  |  | MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Č. 010 CHOCEŇ – PARDUBICE | [5 empty] | 62
6.397 | 6.522 | SO 102 | - | N6.1 | velmi vysoký násyp | 13.2 - 10.0 | 125
6.522 | 6.63 | SO 102 | - | N6.2 | vysoký násyp | 10.0 - 6.0 | 108
6.63 | 6.76 | SO 102 | - | N6.3 | násyp | 6.0 - 3.0 | 130
6.76 | 6.928 | SO 102 | - | N6.4 | násyp | 3.0 - 0.0 | 168
6.928 | 7.133 | SO 102 | - | T3 | úsek v terénu |  |  |  |  | 205
7.133 | 7.198 | SO 102 | - | Z3.1 | zářez |  |  | 0.0 - 3.0 | 65
7.198 | 7.393 | SO 102 | - | Z3.2 | zářez |  |  | 3.0 - 5.4 | 195
7.393 | 7.468 | SO 102 | - | Z3.3 | zářez |  |  | 3.0 - 0.0 | 75
7.468 | 7.53 | SO 102 | - | T4 | úsek v terénu |  |  |  |  | 62
7.53 | 7.579 | SO 102 | - | Z4.1 | zářez |  |  | 0.0 - 3.0 | 49
7.579 | 7.624 | SO 102 | - | Z4.2 | zářez |  |  | 3.0 - 4.1 | 45
7.624 | 7.668 | SO 102 | - | Z4.3 | zářez |  |  | 3.0 - 0.0 | 44
7.668 | 7.698 | SO 102 | - | Z4.4 | zářez |  |  | 3.0 - 6.0 | 30
7.698 | 7.723 | SO 102 | - | Z4.5 | hluboký zářez |  |  | 6.0 - 10.4 | 25
7.723 | 7.822 | SO 261 |  |  | TUNEL | [6 empty] | 99
7.822 | 7.836 | SO 102 | - | Z5.1 | hluboký zářez |  |  | 10.6 - 6.0 | 14
7.836 | 7.843 | SO 102 | - | Z5.2 | zářez |  |  | 6.0 - 3.0 | 7
7.843 | 7.85 | SO 102 | - | Z5.3 | zářez |  |  | 3.0 - 0.0 | 7
7.85 | 7.856 | SO 102 | - | N7.1 | násyp | 0.0 - 3.0 | 6
7.856 | 7.867 | SO 102 | - | N7.2 | násyp | 3.0 - 6.0 | 11
7.867 | 7.931 | SO 204 |  |  | MOST PŘES ÚDOLÍ V KM 7,867- 7,931 | [5 empty] | 75.5
7.931 | 7.939 | SO 102 | - | N8.1 | násyp | 5.8 - 3.0 | 8
7.939 | 7.945 | SO 102 | - | N8.2 | násyp | 3.0 - 0.0 | 6
7.945 | 7.951 | SO 102 | - | Z6.1 | zářez |  |  | 0.0 - 3.0 | 6
7.951 | 7.957 | SO 102 | - | Z6.2 | zářez |  |  | 3.0 - 6.0 | 6
7.957 | 7.965 | SO 102 | - | Z6.3 | hluboký zářez |  |  | 6.0 - 10.0 | 8
7.965 | 8.021 | SO 102 | - | Z6.4 | velmi hluboký zářez |  |  | 10.0 - 16.2 | 56
8.021 | 8.038 | SO 102 | - | Z6.5 | hluboký zářez |  |  | 10.0 - 6.0 | 17
8.038 | 8.061 | SO 102 | - | Z6.6 | zářez |  |  | 6.0 - 3.0 | 23
8.061 | 8.075 | SO 102 | - | Z6.7 | zářez |  |  | 3.0 - 0.0 | 14
8.075 | 8.102 | SO 102 | - | N9.1 | násyp | 0.0 - 3.0 | 27
8.102 | 8.137 | SO 102 | - | N9.2 | násyp | 3.0 - 6.0 | 35
8.137 | 8.165 | SO 102 | - | N9.3 | vysoký násyp | 6.0 - 8.2 | 28
8.165 | 8.485 | SO 205 |  |  | MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Č. 020 CHOCEŇ – TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ | [5 empty] | 333.5
8.485 | 8.56 | SO 102 | - | N10 | vysoký násyp | 8.2 - 6.5 | 75
8.56 | 8.63 | SO 206 |  |  | MOST PŘES TICHOU ORLICI | [5 empty] | 82.5
8.63 | 8.994 | SO 102 | - | N11.1 | násyp | 4.8 - 3.0 | 364
8.994 | 9.143 | SO 102 | - | N11.2 | násyp | 3.0 - 0.0 | 149
9.143 | 9.247 | SO 102 | - | T5 | úsek v terénu |  |  |  |  | 104
9.247 | 9.28 | SO 102 | - | Z7 | zářez |  |  | 0.0 - 1.0 | 33
9.28 | 9.52 | SO 102 | - | T6 | úsek v terénu |  |  |  |  | 240
9.52 | 9.639 | SO 102 | - | N12.1 | násyp | 0.0 - 3.0 | 119
9.639 | 9.732 | SO 102 | - | N12.2 | násyp | 3.0 - 6.0 | 93
9.732 | 9.782 | SO 102 | - | N12.3 | vysoký násyp | 6.0 - 7.5 | 50
9.782 | 9.873 | SO 207 |  |  | MOST PŘES SILNICI II/317 | [5 empty] | 91.2
9.873 | 9.876 | SO 102 | - | N13 | násyp | 2.5 - 0.0 | 3
9.876 | 9.884 | SO 102 | - | Z8.1 | zářez | 0.0 - 3.0 |  |  | 8
9.884 | 9.897 | SO 102 | - | Z8.2 | zářez | 3.0 - 4.4 |  |  | 13
9.897 | 9.973 | SO 102 | - | Z8.3 | zářez | 3.0 - 0.0 |  |  | 76
9.973 | 10.016 | SO 102 | - | N14 | násyp | 0.0 - 0.4 | 43
10.016 | 10.067 | SO 102 | - | Z9 | zářez | 0.0 - 0.7 |  |  | 51
10.067 | 10.191 | SO 102 | - | N15 | násyp | 0.0 - 2.0 | 124
10.191 | 10.454 | SO 102 | - | T7 | úsek v terénu |  |  |  |  | 263
10.454 | 10.829 | SO 103 | - | N1.1 | násyp | 0.0 - 3.0 | 375
10.829 | 10.973 | SO 103 | - | N1.2 | násyp | 3.0 - 6.0 | 144
10.973 | 11.137 | SO 103 | - | N1.3 | násyp | 3.0 - 0.0 | 164
11.137 | 11.271 | SO 103 | - | Z2 | zářez |  |  | 0.0 - 1.7 | 134
11.271 | 11.293 | SO 103 | - | N2 | násyp | 0.0 - 4.5 | 22
11.293 | 11.407 | SO 103 | - | Z3 | zářez |  |  | 0.0 - 2.1 | 114
11.407 | 11.464 | SO 103 | - | N3 | násyp | 0.0 - 4.0 | 57
11.464 | 11.628 | SO 103 | - | Z4 | zářez |  |  | 0.0 - 2.9 | 164
11.628 | 11.682 | SO 103 | - | N4.1 | násyp | 0.0 - 3.0 | 54
11.682 | 11.719 | SO 103 | - | N4.2 | násyp | 3.0 - 6.0 | 37
11.719 | 11.733 | SO 103 | - | N4.3 | vysoký násyp | 6.0 - 7.5 | 14
11.733 | 11.755 | SO 103 | - | N4.4 | násyp | 6.0 - 3.0 | 22
11.755 | 11.821 | SO 103 | - | N4.5 | násyp | 3.0 - 0.0 | 66
11.821 | 11.954 | SO 103 | - | Z5.1 | zářez |  |  | 0.0 - 3.0 | 133
11.954 | 12.132 | SO 103 | - | Z5.2 | zářez |  |  | 3.0 - 4.2 | 178
12.132 | 12.21 | SO 103 | - | Z5.3 | zářez |  |  | 3.0 - 0.0 | 78
12.21 | 12.307 | SO 103 | - | N5 | násyp | 0.0 - 2.9 | 97
12.307 | 12.416 | SO 103 | - | Z6 | zářez |  |  | 0.0 - 1.4 | 109
12.416 | 12.59 | SO 103 | - | T2 | úsek v terénu |  |  |  |  | 174
|  | SO 251 |  |  | OPĚRNÁ ZEĎ | [7 empty] | 180
Přidružené stavební objekty
SILNICE III/3574
0 | 0.223 | SO 104 | - | T1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 223
0.223 | 0.373 | SO 104 | - | N1 | násyp | 0.0 - 3.0 | 150
0.373 | 0.398 | SO 221 |  |  | NADJEZD PŘELOŽKY SILNICE III/3574 | [6 empty] | 46.7
0.398 | 0.435 | SO 104 | - | N2.1 | násyp | 4.4 - 3.0 | 37
0.435 | 0.558 | SO 104 | - | N2.2 | násyp | 3.0 - 0.0 | 123
0.558 | 0.697 | SO 104 | - | T2 | úsek v terénu |  |  |  |  | 139
SILNICE II/357
0 | 0.121 | SO 106 | - | Z1 | zářez |  |  | 0.0 - 1.6 | 121
0.121 | 0.151 | SO 106 | - | N1 | násyp | 0.0 - 2.8 | 30
MK DVOŘISKO
0 | 0.054 | SO 107 | - | T1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 54
0.054 | 0.173 | SO 107 | - | N1 | násyp | 0.0 - 1.3 | 119
0.173 | 0.402 | SO 107 | - | T2 | úsek v terénu |  |  |  |  | 229
0.402 | 0.452 | SO 107 | - | N2 | násyp | 0.0 - 1.5 | 50
0.452 | 0.565 | SO 107 | - | T3 | úsek v terénu |  |  |  |  | 113
SILNICE II/315
0 | 0.161 | SO 108 | - | N1.1 | násyp | 0.0 - 3.0 | 161
0.161 | 0.199 | SO 108 |  | N1.2 | násyp | 3.0 - 5.3 | 38
0.199 | 0.287 | SO 222 |  |  | NADJEZD SILNICE II/315 | [6 empty] | 89.1
0.287 | 0.34 | SO 108 | - | N2.1 | vysoký násyp | 8.3 - 6.0 | 53
0.34 | 0.37 | SO 108 |  | N2.2 | násyp | 6.0 - 3.0 | 30
0.37 | 0.399 | SO 108 |  | N2.3 | násyp | 3.0 - 0.0 | 29
0.399 | 0.6 | SO 108 | - | T1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 201
MK CHOCEŇ
0 | 0.267 | SO 109 | - | T1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 267
0.267 | 0.375 | SO 109 | - | Z1 | zářez |  |  | 0.0 - 1.1 | 108
0.375 | 0.59 | SO 109 | - | T2 | úsek v terénu |  |  |  |  | 215
ÚČELOVÁ KOMUNIKACE BĚSTOVICE
0 | 0.088 | SO 110 | - | T1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 88
0.088 | 0.271 | SO 110 |  | Z1 | zářez |  |  | 0.0 - 0.4 | 183
0.271 | 0.321 | SO 110 |  | N1 | násyp | 0.0 - 0.3 | 50
0.321 | 0.359 | SO 110 |  | T2 | úsek v terénu |  |  |  |  | 38
0.359 | 0.408 | SO 110 |  | N2 | násyp | 0.0 - 0.4 | 49
0.408 | 0.495 | SO 110 |  | Z2 | zářez |  |  | 0.0 - 2.2 | 87
SILNICE III/31610
0 | 0.186 | SO 112 | - | N1 | násyp | 0.0 - 0.5 | 186
0.186 | 0.207 | SO 112 | - | Z1 | zářez |  |  | 0.0 - 0.3 | 21
0.207 | 0.245 | SO 112 | - | T1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 38
0.245 | 0.3 | SO 112 | - | Z2 | zářez |  |  | 0.0 - 0.4 | 55
0.3 | 0.532 | SO 112 | - | N2 | násyp | 0.0 - 0.6 | 232
0.532 | 0.63 | SO 112 | - | Z3 | zářez |  |  | 0.0 - 0.3 | 98
SILNICE III/3153
0 | 0.076 | SO 113 | - | T1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 76
0.076 | 0.134 | SO 113 | - | Z1 | zářez |  |  | 0.0 - 1.1 | 58
0.134 | 0.235 | SO 113 | - | T2 | úsek v terénu |  |  |  |  | 101
0.235 | 0.418 | SO 113 | - | Z2 | zářez |  |  | 0.0 - 1.5 | 183
0.418 | 0.45 | SO 113 | - | T3 | úsek v terénu |  |  |  |  | 32
PŘELOŽKA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE DVOŘISKO
0 | 0.274 | SO 115 | - | T1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 274
0.274 | 0.348 | SO 115 | - | N1 | násyp | 0.0 - 0.9 | 74
ÚČELOVÁ KOMUNIKACE LIMPERKY
0 | 0.02 | SO 116 | - | T1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 20
0.02 | 0.053 | SO 116 | - | N1 | zářez |  |  | 0.0 - 0.5 | 33
0.053 | 0.26 | SO 116 | - | N1 | úsek v terénu |  |  |  |  | 207

## Priloha 6 - Plan teren praci
Příloha č. 6 - Plán terénních prací
Název vrtu / sondy |  | Jádrový vrt (J) |  | Pažený jádrový vrt (PJ) |  | Statická penetrace (SP) |  | Dynamická penetrace (DP) |  | Vzorkování |  |  |  |  | Laboratorní analýzy zemin |  |  |  | Laboratorní analýzy hornin | Laboratorní analýzy podzemní vody | Objekt | Charakteristika objektu
[10 empty] | Porušený vzorek zeminy 3B | Neporušený vzorek zeminy 1A | Technologický vzorek zeminy 3B | Vzorek úlomků horniny (H) | Vzorek podzemní vody (PV) | Fyzikální parametry | Stlačitenost v edometru | Smyková pevnost efektivní | Zhutnitelnost (Proctor Standard) | Pevnost horniny v prostém tlaku | Zkrácený chemický rozbor, agresivita
|  | (ks) | (m) | (ks) | (m) | (ks) | (m) | (ks) | (m) | (ks) | (ks) | (ks) | (ks) | (ks) | (ks) | (ks) | (ks) | (ks) | (ks) | (ks)
Celkem |  | 54 | 476 | 6 | 92 | 9 | 60 | 10 | 104 | 47 | 20 | 14 | 38 | 11 | 81 | 16 | 9 | 14 | 38 | 11
Hlavní stavební objekt
J | 1 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 101-N1.1 | násyp < 3 m
SP | 2 |  |  |  |  | 1 | 6 | [13 empty] | SO 101-N1.2 | násyp 3 - 6 m
J | 3 | 1 | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SO 101-N1.2 | násyp 3 - 6 m
J | 4 | 1 | 10 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | SO 101-N1.2 | násyp 3 - 6 m
DP | 5 | [6 empty] | 1 | 12 | [11 empty] | SO 201 | most
J | 6 | 1 | 12 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | SO 201 | most
DP | 7 | [6 empty] | 1 | 12 | [11 empty] | SO 201 | most
PJ | 8 |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | SO 201 | most
J | 9 | 1 | 12 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | SO 201 | most
SP | 10 |  |  |  |  | 1 | 8 | [13 empty] | SO 201 / SO 101-N2.1 | most / vysoký násyp > 6 m
J | 11 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 101-N2.3 | násyp < 3 m
J | 12 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 101-Z2.1 | zářez < 3 m
J | 13 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 101-Z2.1 | zářez < 3 m
PJ | 14 |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SO 104-N1 / SO 221 | násyp < 3 m / most
J | 15 | 1 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 101-T1 | úsek v terénu
J | 16 | 1 | 12 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | SO 101-N3.2 / most | násyp 3 - 6 m / most
J | 17 | 1 | 6 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SO 101-Z3 | zářez < 3 m
J | 18 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-N1.1 | násyp < 3 m
SP | 19 |  |  |  |  | 1 | 6 | [13 empty] | SO 102-N1.2 | násyp 3 - 6 m
J | 20 | 1 | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SO 102-N1.3 | vysoký násyp > 6 m
J | 21 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-Z1 | zářez < 3 m
J | 22 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-N2 | násyp < 3 m
SP | 23 |  |  |  |  | 1 | 6 | [13 empty] | SO 102-N2 | násyp < 3 m
J | 24 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-N2 / SO 115-T1 | násyp < 3 m / úsek v terénu
J | 25 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-N3 | násyp < 3 m
J | 26 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-N4.2 | násyp 3 - 6 m
SP | 27 |  |  |  |  | 1 | 8 | [13 empty] | SO 102-N4.3 | vysoký násyp > 6 m
DP | 28 | [6 empty] | 1 | 10 | [11 empty] | SO 102-N4.4 | velmi vysoký násyp > 10 m
J | 29 | 1 | 12 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | SO 202 / SO 102-N5.1 | most / vysoký násyp > 6 m
DP | 30 | [6 empty] | 1 | 10 | [11 empty] | SO 102-N5.2 | velmi vysoký násyp > 10 m
DP | 31 | [6 empty] | 1 | 10 | [11 empty] | SO 102-N6.1 | velmi vysoký násyp > 10 m
J | 32 | 1 | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SO 102-N6.2 | vysoký násyp > 6 m
SP | 33 |  |  |  |  | 1 | 6 | [13 empty] | SO 102-N6.3 | násyp 3 - 6 m
J | 34 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-N6.4 | násyp < 3 m
J | 35 | 1 | 12 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | SO 102-T3 / SO 222 | úsek v terénu / most
SP | 36 |  |  |  |  | 1 | 6 | [13 empty] | SO 102-Z3.1 | zářez < 3 m
J | 37 | 1 | 7 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SO 102-Z3.2 | zářez 3 - 6 m
J | 38 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-Z3.3 | zářez < 3 m
J | 39 | 1 | 7 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SO 102-Z4.2 | zářez 3 - 6 m
J | 40 | 1 | 14 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  | SO 102-Z4.5 | hluboký zářez > 6 m
PJ | 41a |  |  | 1 | 24 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | SO 261 | tunel (hloubený - velmi hluboký zářez > 10 m)
J | 41b | 1 | 23 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | SO 261 | tunel (hloubený - velmi hluboký zářez > 10 m)
J | 42 | 1 | 14 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | SO 102-Z5.1 | hluboký zářez > 6 m
J | 43 | 1 | 12 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | SO 102-N7.2 / SO 204 | násyp 3 - 6 m / most
DP | 44 | [6 empty] | 1 | 12 | [11 empty] | SO 204 | most
J | 45 | 1 | 12 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | SO 204 / SO 102-N8.1 | most / násyp 3 - 6 m
J | 46 | 1 | 9 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  | SO 102-Z6.3 | hluboký zářez > 6 m
PJ | 47a |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | SO 102-Z6.4 | velmi hluboký zářez > 10 m
J | 47b | 1 | 20 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | SO 102-Z6.4 | velmi hluboký zářez > 10 m
J | 48 | 1 | 10 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  | SO 102-Z6.5 | hluboký zářez > 6 m
J | 49 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-N9.2 | násyp 3 - 6 m
J | 50 | 1 | 12 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | SO 102-N9.3 / SO 205 | vysoký násyp > 6 m / most
J | 51 | 1 | 12 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | SO 205 | most
PJ | 52 |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | SO 205 | most
DP | 53 | [6 empty] | 1 | 12 | [11 empty] | SO 205 | most
J | 54 | 1 | 12 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | SO 205 / SO 102-N10 | most / vysoký násyp > 6 m
J | 55 | 1 | 12 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | SO 102-N10 / SO 206 | vysoký násyp > 6 m / most
J | 56 | 1 | 12 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | SO 206 / SO 102-N11.1 | most / násyp 3 - 6 m
DP | 57 | [6 empty] | 1 | 8 | [11 empty] | SO 102-N11.1 | násyp 3 - 6 m
J | 58 | 1 | 8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-N11.1 | násyp 3 - 6 m
DP | 59 | [6 empty] | 1 | 6 | [11 empty] | SO 102-N11.2 | násyp < 3 m
J | 60 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-Z7 (SO 109-Z1) | zářez < 3 m / zářez < 3 m
J | 61 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-N12.1 | násyp < 3 m
DP | 62 | [6 empty] | 1 | 12 | [11 empty] | SO 102-N12.2 | násyp 3 - 6 m
J | 63 | 1 | 12 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | SO 102-N12.3 / SO 207 | vysoký násyp > 6 m / most
PJ | 64 |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | SO 207 | most
J | 65 | 1 | 8 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | SO 102-Z8.3 | zářez < 3 m
J | 66 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-N15 | násyp < 3 m
J | 67 | 1 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 102-T7 / SO 112-T1 | úsek v terénu / úsek v terénu
J | 68 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 103-N1.1 | násyp < 3 m
SP | 69 |  |  |  |  | 1 | 8 | [13 empty] | SO 103-N1.2 | násyp 3 - 6 m
J | 70 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 103-N1.3 | násyp < 3 m
J | 71 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 103-Z3 | zářez < 3 m
J | 72 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 103-Z4 | zářez < 3 m
J | 73 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 103-N4.2 | násyp 3 - 6 m
SP | 74 |  |  |  |  | 1 | 6 | [13 empty] | SO 103-Z5.2 | zářez 3 - 6 m
J | 75 | 1 | 7 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SO 103-Z5.2 | zářez 3 - 6 m
J | 76 | 1 | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 103-N5 | násyp < 3 m
J | 77 | 1 | 5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SO 103-Z6 / SO 113-Z2 | zářez < 3 m / zářez < 3 m