Zápis z jednání

(závěrečné projednání před odevzdáním PD – studie)

Akce       :      Modernizace silnice III/0361  Lázně Bohdaneč – Neratov, Studie

Dne         :      9.7. 2019

Přítomni  :    SÚS Pk  - Ing. M. Cvrkal, Ing. Fr. Weisbauer, Ing. J. Stuchlík

Projektanti  - J. Stránský, Ing. A. Hybská, Ing. P. Brůna, Bc. K. Pešková,

omluven Ing. J. Rozsypálek

Jednání se konalo v zasedací místnosti SÚS Pk Doubravice dne 9.7. 2019 od 9oohod. Jednalo se o závěrečné projednání před odevzdáním PD.

Programem dnešního jednání bylo seznámení objednatele (SÚS Pk) studie s postupem prací na PD – studii výše uvedené akce.

Termín odevzdání PD – studie je dle smlouvy do konce měsíce červenec 2019 a tento bude dodržen.

Projektant informoval přítomné o stavu prováděných projekčních prací :

- textová část je provedena z 95% (chybí pouze ekonomické vyhodnocení přeložky silnice)

- výkresová část je provedena z 99% (chybí dodělat výkres záborů pozemků)

- průzkumy a prohlídky (kamerové) jsou zpracovány z 100%

- tabulková část (sčítání dopravy, zábory pozemků, ošetření stromů, ...) je provedena z 100%

- vegetační část je provedena z 98% (chybí konečná podoba textu)

- vodohospodářská část je provedena z 99% (nutno doplnit některé poznatky z dnešního jednání)

- dokladová část je provedena z 99% (chybí vyjádření Kr. úřadu – oddělení ochrany přírody, odboru život. prostředí a zemědělství)

Obsah návrhu studie vychází z platné smlouvy.

Základ řešení je návrh modernizace silnice III/0361 v rozsahu od křižovatky s I/36 po centrum obce Neratov. S ohledem na skutečnost těsného sousedství silnice s Neratovskou alejí a Opatovickým kanálem, bylo nutno tyto aspekty vzít v úvahu. Modernizace silnice tudíž tvoří pouze jednu část problému.

Stručný popis :

Silnice – po odborných diskuzích byla upřednostněna varianta č. 1, která spočívá v odsunutí silnice z původní trasy vpravo, čímž bude nově vytvořen pruh zeleně mezi silnicí a Opatovickým kanálem v šířce cca 4m.

Neratovská alej – odsunutím silnice bude vytvořen prostor pro budoucí obnovu původní aleje podél Opatovického kanálu. V dalším stupni PD bude návrh obnovy aleje konkretizován. Modernizace silnice se aleje dotkne, neboť v současné době některé stromy již zasahují do průjezdového profilu.

Opatovický kanál – zde se jedná pouze o doporučení, neboť vlastníkem a správcem je Povodí Labe. S ohledem na tuto skutečnost a dále na skutečnost nutnosti opravy kanálu je třeba aby investor (Pardubický kraj) modernizace silnice vešel v jednání s Povodím Labe o vzájemnou koordinaci realizací. Modernizace silnice se vlastního kanálu nedotkne.

Totéž se týká i Černské strouhy, kterou je nutno pročistit (mocnost nánosu se odhaduje na cca 60-70cm), aby bylo možno realizovat rekonstrukci silničního propustku (na který navazuje akvadukt), který převádí vody Černské strouhy.

S ohledem na směrové úpravy silnice bude nutno realizovat výkupy pozemků dotčených výstavbou.

Výše uvedené stručně rekapituluje konečný návrh úprav činností, a je podrobněji řešen v PD – studii.

Ze zpracované studie (vč. různých vyjádření) jednoznačně vyplývá, že realizace stavby bude vyžadovat součinnost hlavně Pardubického kraje a Povodí Labe, ale i dalších dotčených subjektů (např. město L. Bohdaneč, obcí Neratov a Přelovice, Rybničního hospodářství, dotčených orgánů, atd.)

Podkladem pro zpracování konečného návrhu řešení – studie, se stali provedené průzkumy (biologický, odvrty silnice a podloží, ..), dále kamerové prohlídky propustků, geodetické zaměření lokality, tak připomínky a podněty dalších účastníků.

Návrh byl projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi. Všechna vyjádření budou dokladovány v části „Doklady“.

Na jednání dne 7.6. 2019 bylo domluveno, že úsek od křižovatky s I/36 po sjezd ke skladu u čp. 365 – I. etapa (v délce cca 126m), bude součástí akce „Okružní křižovatku silnic I/36 a III/0361“ a to vč. realizace (domluveno a potvrzeno náměstkem pro dopravu Pk). Tato dohoda platí i nadále.

Děkuji tímto všem za osobní účast na jednání.

Zápis zpracoval     :             Jiří Stránský

v.r.