JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb

Adresa pro styk : Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice

tel. 602 145 171

dle rozdělovníku

Váš dopis značky                      Naše značka                        Vyřizuje                         Pardubice

Stránský                          10.6. 2019

Věc:  Záznam z jednání ze dne 7.6. 2019

Na základě dohody jsem zpracoval jednoduchý záznam domluveného.

- bylo konstatováno, že požadavku p. Vondrky na přejmenování Neratovské aleje může vyhovět pouze město Lázně Bohdaneč, neboť bylo vyhlašovatelem tohoto VKP. Je proto nutno tento požadavek směřovat na město Lázně Bohdaneč.

V rámci stavby bude v prostoru odpočívky umístěna informační tabule o Dr. J. Jánském.

- bylo konstatováno, že je třeba vyvíjet tlak na Povodí Labe, aby zajistilo opravu Opatovického kanálu v dohledném termínu.

Zde byla, s povděkem, přijata nabídka p. Kortyše, že se ze své pozice pokusí tato jednání vyvolat.

- taktéž byla přijata informace o nutnosti zajistit na stavbě (i jiným podobným), ze strany investora, „biologický dozor stavby. S tímto investor souhlasil.

- bylo dohodnuto, že část silnice (vyznačená jako etapa č. 1) bude realizována v rámci okružní křižovatky silnic I/36 a III/0361

- dohodnutý harmonogram realizace stavby je kompromisem mezi požadavky zpracovatelů „biologického průzkumu“ a potřebou realizace modernizace silnice III/0361

etapa „1“   - jedná se o úsek od křižovatky s I/36 po sjezd ke skladu RHB u čp. 365, tento

úsek bude stavebně realizován v rámci realizace okružní křižovatky.

S ohledem na další úspěšné pokračování stavební činnosti musí v rámci této

etapy investor zajistit jednak vykoupení pozemků od RHB a jednak zajistit

výsadbu nové aleje vpravo (na patě budoucího svahu násypu silnice). Tato

podmínka je stanovena s ohledem na dostatečný časový prostor pro zakořenění

a růst vysazených stromů tak, aby v době realizace etapy „4“ vykazovaly růst.

Tato etapa se předpokládá v délce 5let (0 – 5rok).

etapa „2“   - jedná se o výstavbu v rozsahu od výhybny u hospody U Čochtana po centrum

obce Neratov (výstavba v rámci této etapy se v žádném případě nedotkne

„Neratovské aleje“).

Tato etapa se předpokládá v délce 2let (5 - 6rok) - PD vč. povolení + realizace.

etapa „3“   - jedná se o výstavbu v rozsahu od sjezdu k Rybničnímu hospodářství Bohdaneč

po výhybnu u hospody U Čochtana.

Tato etapa se předpokládá v délce 2let (9 - 10rok)  - PD vč. povolení +

+ realizace.

etapa „4“   - jedná se o výstavbu v rozsahu od konce „1“ etapy (sjezd ke skladu u čp. 365)

po sjezd k Rybničnímu hospodářství Bohdaneč.

Tato etapa se předpokládá v délce 2let (13 - 14rok)  - PD vč. povolení +

+ realizace.

Mezi realizacemi etap  2 - 3  a  3 - 4  bude vždy 3letá proluka ve stavební činnosti s ohledem na okolní zeleň (v tomto období bude zajištěno přesídlování netopýrů, brouků atd).

Jsem s pozdravem

Jiří Stránský

projekce dopravních staveb

Vyjádření provozního úseku SÚSPk z 13.6.2019:

1)

Navržená etapizace se nevypořádala s požadavkem obcí na urychlené řešení rizikových míst v lokalitě.

Navrhujeme sloučit etapu 1 a 2. Projektová dokumentace bude muset být připravena na celou lokalitu najednou. Vykupovat pozemky a sázet stromy bez ohledu na přesné umístění vozovky, realizaci technických opatření, která povedou ke snížení rizika poškození nově vysázených stromů, nelze. Vzhledem k připravované realizaci kruhové křižovatky je vhodné úsek mezi kruhovou křižovatkou a domem č.p. 365 realizovat nezávisle na ostatních úsecích.

Etapu 3 přímo navázat na navrženou etapu 1 a 2 tj. realizace v letech 6 až 7, stejně tak etapu 4 navázat přímo na etapu 3.

2)

Na jednání 7.6.2019 nebyla dostatečně vypořádána připomínka obcí ve věci kvality propustku na Černské strouze. Na jednání 4.4.2019 bylo prezentováno, že propustek na řešené silnici je dle kamerových zkoušek v dobrém stavu a není třeba na něm nic zásadního dělat. Na základě zkušeností města Lázně Bohdaneč s mostem, který se nachází v relativně krátké vzdálenosti od řešeného propustku na silnici III/0361, současně se zkušeností s mostem na silnici III/32225, kdy po obnažení částí, které byly trvale pod vodou, byl zjištěn havarijní stav, nepředpokládáme, že stav propustku je v takovém stavu, aby umožňoval pouhé napojení rozšíření na stávající konstrukci. Pro další etapu projektové dokumentace budeme požadovat, aby byl propustek řešen v celé své délce. I v případě, že by byl propustek v současné době v uspokojivém stavu, není zaručena stejná doba životnosti s nově připojenou částí.

3)

K textu doplnit - vyčištění Černské strouhy

- „bylo konstatováno, že je třeba vyvíjet tlak na Povodí Labe, aby zajistilo opravu Opatovického kanálu a vyčištění Černské strouhy v dohledném termínu.

Zde byla, s povděkem, přijata nabídka p. Kortyše, že se ze své pozice pokusí tato jednání vyvolat.“

4)

Před odevzdáním studie žádáme o seznámení a projednání části „C“ (vodohospodářská část) dle smlouvy o dílo č.  SML -22/1073/OST/20/2018. Dále žádáme před odevzdání studie o seznámení se všemi doručenými stanovisky dotčených orgánů státní správy, spolků a ostatních účastníků.

Za provozní úsek Ing. Rostislav Šprinc