## indikace
Soupis prací
Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy - TDS a KOO BOZP
A. Soupis činností stavebního dozoru během přípravy, realizace a vlastní výstavby
TDS |  | MJ | počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH
| Seznámení s PD, oznámení o započetí stavebních prací | den | 174 | 0 | 0
Předání staveniště,odsouhlasení TP, Tepř, KZP a HMG stavby
Kontrola provádění prací na staveništi a zjišťování zda jsou dodržovány TP, TKP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu sjednání nápravy - 3 dny/týden ( 58 týdnů) TDS.
Kontrola skutečně provedených prací pro měsíční fakturaci vč.odsouhlasení soupisu prací
Organizace kontrolních dnů, vyhotovení zápisu, kontrola plnění úkolů a zajištění účasti všech dotčených účastníky stavby.
Provedení vyhodnocení stavby a kontrola závěrečné zprávy zhotovitele a převzetí stavby zpět k užívání
Shromáždění dokladů pro kolaudaci stavby
Celkem za výkon stavebního dozoru bez DPH |  |  |  | 0
B. Soupis činností KOO BOZP během přípravy, realizace a vlastní výstavby
BOZP |  | MJ | počet MJ | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH
| Vyhotovení plánu BOZP | ks | 1 | 0 | 0
| Seznámení s PD, příprava oznámení na OIP | den | 87 | 0 | 0
Kontrola staveniště - 1,5 dne/týden (58 týdnů), zpracování měsíčních zpráv a jejich předání objednateli
Závěrečná zpráva KOO BOZP
Celkem za výkon KOO BOZP bez DPH |  |  |  | 0
Rekapitulace
| Celková cena díla bez DPH | 0
| DPH (21%) | 0
| Celkem za výkon stavebního dozoru a KOO BOZP vč. DPH | 0
Cena obsahuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady dodavatele vzniklé s poskytováním služeb popsaných v závazném návrhu smlouvy.