## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {517cb809-cb37-4f08-9234-0324e1c20217}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 025/2022 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Dešťová Kanalizace Kladno | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kladno | [6 empty] | Datum: |  | 2. 5. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Obec Kladno | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 01873687 | [14 empty] | False
|  |  | DI PROJEKT s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ01873687 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 01873687 | [14 empty] | 0,01
|  |  | DI PROJEKT s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ01873687 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 025/2022
| Stavba: | [6 empty] | Dešťová Kanalizace Kladno
| Místo: | [6 empty] | Kladno |  |  |  |  | Datum: |  | 2. 5. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Kladno |  |  |  |  | Projektant: |  | DI PROJEKT s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | DI PROJEKT s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {517cb809-cb37-4f08-9234-0324e1c20217} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 025/2022 |  |  |  | Dešťová kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a88b8af1-85d5-402b-aca5-c657034c520b} | {517cb809-cb37-4f08-9234-0324e1c20217} | 2

## 025-2022 - Dešťová kanali...
{a88b8af1-85d5-402b-aca5-c657034c520b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dešťová Kanalizace Kladno
Objekt:
025/2022 - Dešťová kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kladno |  |  | Datum: | 2. 5. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Kladno |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01873687
|  | DI PROJEKT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ01873687
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01873687
|  | DI PROJEKT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ01873687
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dešťová Kanalizace Kladno
Objekt:
025/2022 - Dešťová kanalizace
Místo: |  |  | Kladno |  |  | Datum: | 2. 5. 2022
Zadavatel: |  |  | Obec Kladno |  |  | Projektant: | DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | DI PROJEKT s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dešťová Kanalizace Kladno
Objekt:
025/2022 - Dešťová kanalizace
Místo: |  |  | Kladno |  |  | Datum: | 2. 5. 2022
Zadavatel: |  |  | Obec Kladno |  |  | Projektant: | DI PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | DI PROJEKT s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 690.8148 |  | 361.863 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 690.8148 |  | 361.863 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 292.3826 |  | 79.815 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 1.53 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547639163
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 1.77 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550787282
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 35.64 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788288159
| VV |  | "komunikace"(5*3)*5 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace dlažba" 6*1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107331 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 24.375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033849041
| VV |  | "asfalt" 5*3*5 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107342 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 16.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547225597
| VV |  | "asfalt" 5*3*5 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007193 | 0.35965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1377606529
7 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.2634e-05 | 0.015664 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224499068
| VV |  | 30*2*8 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613637803
9 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.036904 | 12.9165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420189076
| VV |  | "sdělovací" 350 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295542593
| VV |  | 720*0,5*0,5 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 850.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809462831
| VV |  | "DN 400" 747*1*1,3-(747*0,2) |  | 821.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 150" 28*0,8*1,3 |  | 29.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 850.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 133351101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 | m3 | 100.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 553914537
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "betonové šachty"12*5 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plastové šachty"15*2,7 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058136 | 0.090111 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1670786177
| VV |  | "DN 400 20%" 747*0,2 |  | 149.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 150 20%" 28*0,2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972235543
| VV |  | "DN 400 20%" 747*0,2 |  | 149.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 150 20%" 28*0,2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 469.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108686078
| VV |  | "betonové"12*3,65 |  | 43.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plastové šachty"15*2,35 |  | 35.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 79.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp potrubí zeminou z výkopu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 400" 747*1*0,5 |  | 373.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 150"42*0,8*0,5 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 390.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 469.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58337344 | štěrkopísek frakce 0/32 | t | 279 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 279 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -455530676
| VV |  | "DN 400 20%" 747*0,2*1,8 |  | 268.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 150 20%" 28*0,2*1,8 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 279 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 465 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514585134
| VV |  | "DN 400" 747*1*0,6 |  | 448.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 150"42*0,8*0,5 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 465 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/12 | t | 837 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777534392
| VV |  | 465*1,8 |  | 837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 837 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -986801032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "osetí"700 |  | 700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662521574
| VV |  | 700*0,05 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 35*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 747 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1553002750
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 201.6191 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451541111 | Lože pod šachtu otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.7034 | 10.7314 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870892480
| VV |  | "šachta plast"1*1*0,15*15 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta beton" 1,5*1,5*0,15*12 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 175.8416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786922890
| VV |  | "DN 400" 747*1,2*0,1 |  | 89.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DN 150" 28*1,2*0,1 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.22394 | 4.4788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995201976
| VV |  | "viz. materiál"1+3+9+7 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 59224145 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1855366980
26 | M | 59224146 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.033 | 0.099 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1858048977
27 | M | 59224147 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.044 | 0.396 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700683016
28 | M | 59224148 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.055 | 0.385 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181973855
29 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 9.6643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108406845
| VV |  | "šachta plast"1*1*0,1*15 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta beton" 1,5*1,5*0,1*12 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 110.6274 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564271011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 250 mm | m2 | 127 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.575 | 73.025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764952156
| VV |  | "komunikace"5*3*5 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dlažba komunikace" 6*1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sjezdy"23*2 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 565165101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1474590857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace" 5*5*3 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 567124113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.34538 | 25.9037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273114516
| VV |  | "komunikace" 5*5*3 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12966 | 9.7245 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478219198
| VV |  | "komunikace" 5*5*3 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 596212312 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.11303 | 0.67818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196865752
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59245220 | dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.216 | 1.296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2116006542
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80.2202 |  | 282.048 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 173302052022 | Dodávka a montáž šroubovací sedlové odbočky 400/160 včětně ovdrtání a osazení | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710358560
37 | K | 55541 | Napojení nové šachty na potrubí - potrubí DN 800 , spojky D+M | soub | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1641095939
38 | K | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 | m | 747 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 239.04 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358981632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/810391811 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 871315241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 0.17724 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806943098
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315241 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 871395241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400 | m | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.02649 | 18.543 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617449751
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871395241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 747-47 |  | 700 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 871395251 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 400 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.03132 | 1.472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572354443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871395251 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 877310330 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666778367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877310330 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | M | 174902052022 | Tvarovky pro napojení přípojek | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911039891
44 | K | 890311811 | Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu | m3 | 22.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 43.008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1091172301
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890311811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "bourání šachet"32*0,7 |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 892392121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 | úsek | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289121913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892392121 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.2569 | 27.0827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1731020798
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | M | 59224050 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.254 | 2.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1597814510
48 | M | 59224051 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.506 | 1.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2053440301
49 | M | 5922434 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155111052
50 | M | 59224029R | dno betonové šachtové monolitické DN400 výška 435mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.614 | 19.368 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808938804
51 | M | 59224075R | deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x270mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.521 | 6.252 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709116424
52 | K | 894812329 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/400 průtočné | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.10978 | 1.6467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163927773
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812329 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 2.6081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737047968
54 | M | 286619355 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 s odvětráním samonivelační rám | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1225232906
55 | M | 286619356 | poklop šachtový vč. litinového rámu bez odvětrání B 125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626221739
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.9655 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 919112111 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.37e-06 | 0.00010925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 929092390
| VV |  | 5*5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 919122132 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003396 | 0.00849 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1508477131
58 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -600747206
59 | K | 935932425 | Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 300 mm s krycím roštem můstkovým z litiny | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.74461 | 5.9569 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707350613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935932425 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "žlab"4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256732790
61 | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114912321
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 1368.399 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713848997
| VV |  | "kamenivo"35,64 |  | 35.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina"((850,82-373,5)*1,8)+((100,500-16,8)*1,8) |  | 1009.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton"24,375+239,04+43,008 |  | 306.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živice"16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1368.399 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 25999.581 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037933986
| VV |  | "kamenivo"35,64 |  | 35.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina"((850,82-373,5)*1,8)+((100,500-16,8)*1,8) |  | 1009.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton"24,375+239,04+43,008 |  | 306.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živice"16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1368.399 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na skládku do 20km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1368,399*19 |  | 25999.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1368.399 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563977878
| VV |  | "kamenivo"35,64 |  | 35.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina"((850,82-373,5)*1,8)+((100,500-16,8)*1,8) |  | 1009.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton"24,375+239,04+43,008 |  | 306.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živice"16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1368.399 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 306.423 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1861617093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "beton"24,375+239,04+43,008 |  | 306.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1245.681 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594225917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina"((906,845-298,5)*1,8)+((100,500-16,8)*1,8) |  | 1245.681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 16.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -378676277
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "živice"16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 690.815 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25622187

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST