## List1
Příloha č. 5 - soupis prací
Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno-Býšť - cost management a claim management stavby
Asistent pro oceňování (claim manager) | mj. | počet mj. | cena za mj. | celkem
Kontrola souladu postupu stran dle smluvních a zákonných povinností týkajících se oceňování díla, především změn (zejména čl. 13, pod-čl. 12.3 a 13.8 OP). Zontrola, zasílání připomínek a vydávání doporučení ohledně změn, zejména u variací a zlepšení v souladu s Metodikou SFDI. Zasílání připomínek a vydávaní doporučení ohledně cenových aspektů při upřesňování projektové dokumentace, např. realizační dokumentace stavby (RDS) a změnové realizační dokumentace. Účast na průběžných souvisejících jednáních, vydávání souvisejících stanovisek a doporučení. | dny | 220 | 0 | 0
Asistent pro oceňování (cost manager)
Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení především smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Příprava návrhů odpovědí na vznesené nároky Zhotovitele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů). Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Zpracování posouzení vyčíslení finančního nároku Zhotovitele z hlediska dodržení Metodiky pro ověřování a kvantifikaci fin. nároku SFDI. Příprava návrhu určení Správci stavby ve věci vznesených nároků Zhotovitele. Vedení elektronické databáze nároků Veškéra konzultační činnost a technická asience týkající se předložených nároků.
Rekapitulace
Celková cena díla bez DPH | 0
DPH (21%) | 0
Celkem vč. DPH | 0