ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

ČÁST A

Odkazy z Pod-článků Smluvních podmínek

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

**verze ke dni zahájení řízení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pod-článek** | **údaje** |
| **1.1** | **Definice** | |
| 1.1.4 | Zástupce objednatele | [bude doplněno] |
| 1.1.5 | Datum zahájení | Datum účinnosti |
| 1.1.8 | Zástupce konzultanta | [bude doplněno] |
| 1.1.22 | Projekt | **Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ**.  Projekt je rozdělen do následujících základních etap:   * **Etapa č. 1 - úsek km 0,00 – 2,840**, * **Etapa č. 2 - úsek km 2,840 – 4,350**, * **Etapa č. 3 - úsek km 4,350 – 12,905**.   Pojem Projekt označuje ve Smlouvě Projekt nebo jeho etapu (podle kontextu). |
| 1.1.24 | Doba pro dokončení | vyplývá z fází realizace Projektu podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] a z Přílohy 4 [Harmonogram] |
| 1.1.27 | Smlouva o dílo | Pojem označuje ve Smlouvě jakoukoli Smlouvu o dílo o uskutečnění Projektu nebo etapy (podle kontextu). |
| 1.1.30 | CDE | Zajišťuje Objednatel. Podrobnosti jsou stanoveny v Příloze 1 [Rozsah služeb], zejména jeho Příloze A [BIM protokol]. |
| **1.3** | **Oznámení a jiné komunikační prostředky** | |
| 1.3.1 | Komunikace | Komunikace Stran formou elektronického přenosu ve smyslu písm. (c) tohoto Pod-článku probíhá:  (a) prostřednictvím CDE; nebo  (b) v případě nemožnosti použití CDE (včetně doby před zřízením přístupu Objednateli) prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres (e-maily za použití uznávaného elektronického podpisu) uvedených ve Zvláštních podmínkách.  Písemná komunikace Stran nad rámec tohoto Pod-článku, zejména běžná (pravidelná, každodenní, operativní) komunikace související s poskytováním Služeb, probíhá :  (a) prostřednictvím CDE; nebo  (b) na základě pokynu Objednatele nebo s jeho souhlasem prostřednictvím vhodného nástroje pro komunikaci a sdílení dokumentů (např. Microsoft Teams).  Komunikace Stran související s fakturací probíhá v souladu s Přílohou 3 [Odměna a platba].  Objednatel může pro konkrétní případ určit jiná než výše stanovená pravidla komunikace, pokud o tom Konzultantovi vydá Oznámení s dostatečným předstihem. |
| 1.3.1 (d) | **Adresy pro komunikaci**  **– Objednatel** |  |
|  | Korespondenční adresa: | Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice  k rukám Ing. Jiřího Synka, náměstka |
|  | Datová schránka: | ffhk8fq  k rukám Ing. Jiřího Synka, náměstka |
|  | E-mail: | [bude doplněno] |
|  | E-mail – doručení faktury: | [bude doplněno] |
|  | **Adresy pro komunikaci**  **– Konzultant** |  |
|  | Korespondenční adresa: | [bude doplněno]  k rukám [bude doplněno] |
|  | Datová schránka: | [bude doplněno]  k rukám [bude doplněno] |
|  | E-mail: | [bude doplněno] |
|  | E-mail – odeslání faktury: | [bude doplněno] |
| **1.8** | **Důvěrné informace** | |
| 1.8.3 | Doba trvání důvěrnosti | - |
| **1.9** | **Zveřejnění** | |
| 1.9.1 | Omezení práva zveřejnění | - |
| **4.1** | **Platnost a účinnost smlouvy** | |
| 4.1.1 | Účinnost Smlouvy | Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu s Pod‑článkem 4.1.1 Smluvních podmínek (Datum účinnosti je datum takového uveřejnění) s výjimkou částí, které nabývají účinnosti v souladu s dále stanovenými podmínkami.  Pokud je v Příloze 1 [Rozsah služeb] stanoveno, že se den zahájení určité fáze poskytování Služeb stanoví podle souvisejícího Oznámení Objednatele, Článek Přílohy 1 [Rozsah služeb] týkající se výhradně takové fáze a související ustanovení Přílohy 4 [Harmonogram] ve vztahu ke konkrétnímu Projektu nabývají účinnosti až dnem stanoveným v takovém Oznámení, nebo, pokud není stanoven, dnem následujícím po dni doručení takového Oznámení Konzultantovi.  Bez ohledu na předchozí odstavec musí Konzultant poskytovat Služby tak, aby bylo možné výstupy každé fáze poskytování Služeb použít jako podklad pro vyhotovení výstupů následující fáze s ohledem na platné znění Smlouvy. |
| **8.3** | **Omezení odpovědnosti** | |
| 8.3.1 | Maximální částka odškodnění | Nabídková cena |
| **8.6** | **Smluvní pokuty** | |
| 8.6.1 | Smluvní pokuty | Jestliže Konzultant:  (a) nepředložil počáteční Harmonogram podle Pod-článku 4.3.1 [Harmonogram], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení;  (b) nepředložil aktualizovaný Harmonogram podle Pod‑článku 4.3.1 [Harmonogram] do tří (3) dnů od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,002 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení;  (c) nepředložil doklad o pojištění Konzultanta podle Pod‑článku 9.1.3 [Pojištění konzultanta] do pěti (5) dnů od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Nabídkové ceny za každý další započatý den prodlení; a  (d) ve stanovené nejdelší možné lhůtě ode dne zahájení příslušné fáze poskytování Služeb nesplnil milník podle Přílohy 4 [Harmonogram], jehož splnění je utvrzeno:  (i) smluvní pokutou A, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,005 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení;  (ii) smluvní pokutou B, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.  Další smluvní pokuty mohou být stanoveny ve Formuláři smlouvy nebo jeho přílohách.  Výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na povahu a náročnost Služeb a možnou škodu způsobenou porušením povinnosti Konzultanta. V souladu s Pod‑článkem 8.6.1 však není úhradou smluvní pokuty dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Konzultanta, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty a až do výše částky podle Pod-článku 8.3.1. |
| 8.6.4 | Maximální celková výše součtu smluvních pokut | 20 % Nabídkové ceny  Tento limit se nijak netýká finanční kompenzace podle Pod‑článku 8.7 [Nové hodnocení a finanční kompenzace]. |
| **9** | **Pojištění** | |
| 9.1.1 | Pojistné plnění | min. ve výši 20 000 000 Kč; spoluúčast max. 100 000 Kč |