## soupis činností
Příloha č. 5
Soupis činností
Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice , ZAV Správce stavby
Rozpis činností týmu správce v rozsahu předpokládané doby výstavby (8 měsíců), administrativní vypořádní stavby (2 měsíce): tým správce stavby je určen pro akce: - "Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, ZAV - zemní práce" a "Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, ZAV"
Výkon správce stavby
Řízení stavby na základě souhrnu smluvních dohod (SSD) vč. koordinace týmu správce stavby a technických dozorů stavby. Správce stavby působí jako nezávislá autorita mezi zhotovitelem a objednatelem (investorem). V případě sporu či neshody mezi zhotovitelem a objednatelem dochází správce stavby k dohodě mezi oběma stranami, popřípadě určení. Výkon činnosti správce stavby je vykonáván na základě SSD vč. přípravy zprávy pro účely financování projektu ze strany SFDI.
Claim a cost manažer stavby
Administrace nároků zhotovitele vznesených dle SSD. Činnost claim manažera zahrnuje řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle SSD. Návrhy smluvní korespondence související se zahájením realizace, předáním díla. Návrhy odpovědí Objednatele na dopisy Zhotovitele. Návrhy pokynů správce zakázky (správce stavby) k předložení návrhu a k provedení změn díla (Variací). Návrhy určení správce zakázky (správce stavby) ve věci claimů (nároků) Zhotovitele a Objednatele. Návrhy dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem a ostatních písemností. Správa a el. evidence korespondence.
Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědí správce zakázky (správce stavby) na vznesené nároky Zhotovitele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů).
Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky (správce stavby) ve věci vznesených nároků Zhotovitele.
Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Vedení elektronické databáze nároků.
Analýza a posouzení navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla vč. základního cenového posouzení.
Spolupráce s objednatelem při projednávání Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací).
Kontrola stanovení jednotkových cen položek změn, resp. variací, v návaznosti souhrn smluvních dohod: - ověřením s výskyty shodných / obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele - ověřením pomocí individuální kalkulace u nově vzniklých položek, - ověřením dle ceníků ŮRS, OTSKP-SPK či jiného standardu v odvětví.
Výkon technické supervize
Kontrola provádění rozsahu prací dle měřeného kontraktu na staveništi a zjišťování, zda jsou dodržovány TP, TKP, OP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu sjednání nápravy – 2dny/týden
Tým správce stavby | hod. | 1980 | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  | 0