## podklad HMG - etapy 1 a 2
PŘÍLOHA 4 ¦ HARMONOGRAM (PODKLAD HARMONOGRAMU)
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ
Etapa č. 1 - úsek km 0,00 – 2,840
Etapa č. 2 - úsek km 2,840 – 4,350
verze ke dni zahájení řízení
Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této části Přílohy 4 [Harmonogram] použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb].
Tento podklad Harmonogramu se týká pouze výkonu základních povinností podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v níže stanovených fázích.
Tento podklad Harmonogramu použije Konzultant při zpracování Harmonogramu, resp. vybraný dodavatel při zpracování návrhu Harmonogramu pro účely ověřovací fáze podle ust. 8 zadávací dokumentace (viz též list "ověřovací fáze" v Dopisu nabídky).
Konzultant / vybraný dodavatel musí ve dnech doplnit lhůty pro splnění jednotlivých milníků ve sloupci [lhůta od zahájení fáze].
Konzultant / vybraný dodavatel může navrhnout upřesnění, doplnění nebo jiné úpravy podkladu Harmonogramu. Předmětem úpravy však nemohou být závazné údaje.
Závazné údaje jsou stanoveny v barevně zvýrazněných sloupcích: [fáze], [milník], [výstup], [obsah milníku], [max. lhůta od zahájení fáze] a [smluvní pokuta].
Ve sloupci [obsah milníku] jsou použity následující zkrátky:
koncept | předání konceptu výstupu
rozprac. k. | předání rozpracovaného konceptu výstupu
finální k. | předání konceptu výstupu k finálním připomínkám
čistopis | předání čistopisu výstupu
Tyto zkratky musí být vykládány v souladu s Metodikou QMS (v případě výstupu, který není Projektovou dokumentací, se Metodika QMS použije přiměřeně) a v případě Digitálního modelu stavby (DiMS) v souladu s BIM protokolem.
V souladu se Metodikou QMS musí mít Objednatel možnost uplatnit ke každé fázi výstupu připomínky, a to do 14 dnů od předání (to platí i v případě výstupu, který není Projektovou dokumentací).
Ve sloupci [max. lhůta od zahájení fáze] je závazná nejdelší možná lhůta pro splnění milníku ode dne zahájení příslušné fáze.
Ve sloupci [smluvní pokuta] je uvedeno, zda je splnění milníku v max. lhůtě ode dne zahájení příslušné fáze utvrzeno smluvní pokutou, případně jakou (viz též část A Zvláštních podmínek).
Ve sloupci [předp. doba od Data zahájení] je předpokládaná doba dosažení milníku od Data zahájení ve dnech pro účely případné kompenzace při prodloužení doby poskytování Služeb podle Pod-článku 1.2 Přílohy 3 [Odměna a platba].
Pokud je doplněno Datum zahájení (nepovinné), doplní se automaticky předpokládané dny zahájení a dny dokončení jednotlivých fází a data ve sloupci [předpokládané datum].
V souladu s Přílohou 1 [Rozsah služeb] může být den zahájení fáze jakékoli datum, které Objednatel oznámí Konzultantovi před uplynutím dne stanoveného ve sloupci „den zahájení“.
Datum zahájení |  | Nepovinné. Můžete doplnit skutečné (pokud je známo), nebo předpokládané Datum zahájení ve formátu DD.MM.RRRR.
fáze | den zahájení | předpokládané datum | den dokončení | předpokládané datum | poznámka
1 [příprava] | Datum zahájení |  | den vydání potvrzení o převzetí výstupů |  | předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů
2 [DUR] | podle Oznámení Objednatele |  | den vydání potvrzení o převzetí výstupů |  | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů
3 [DSP] | podle Oznámení Objednatele |  | den nabytí právní moci / účinku Rozhodnutí |  | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů
4A [DVZ-DBB] | podle Oznámení Objednatele |  | den vydání potvrzení o převzetí výstupů |  | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení fáze DSP + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů;
4B [DVZ-DB] | podle Oznámení Objednatele |  | den vydání potvrzení o převzetí výstupů |  | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení fáze DUR + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů;
fáze | milník | výstup |  |  |  | obsah milníku | lhůta od zahájení fáze | max. lhůta od zahájení fáze | smluvní pokuta | předpokládané datum | předp. doba od Data zahájení | poznámka
1 [příprava] | 1.1 | počáteční Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb) |  |  |  | předání | [doplňte] | 14 | viz. pozn. |  |  | Ohledně zvláštní smluvní pokuty viz část A Zvláštních podmínek.
| 1.2 | QMS (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb) |  |  |  | předání | [doplňte] | 28
| 1.3 | Plán práce na projektu podle Metodiky QMS (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb) |  |  |  | předání | [doplňte] | 28
| 1.4 | Vstupní zpráva podle Metodiky QMS (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb) |  |  |  | předání | [doplňte] | 28
| 1.5 (DUR M010) | Plán realizace BIM (BEP) (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb) |  |  |  | předání | [doplňte] | 28
| 1.6.1 | zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových představ o řešení Projektu |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 1.6.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 63 | A
| 1.7.1 | technické požadavky na potřebné podklady (jsou-li takové) |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 1.7.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 63 | A
2 [DUR] | 2.1.1 | výsledek geodetického zaměření |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.1.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.2.1 | výsledek předběžného geotechnického průzkumu |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.2.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.3.1 | výsledek pedologického průzkumu |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.3.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.4.1 | výsledek dendrologického průzkumu |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.4.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.5.1 | výsledek měření hluku (hluková studie) |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.5.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.6.1 | výsledek měření exhalací (exhalační studie) |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.6.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.7.1 | výsledek průzkumu migračních tras živočichů v území (migrační studie) |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.7.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.8.1 | DUR |  |  |  | koncept | [doplňte]
| 2.8.2 |  |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 2.8.3 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.8.4 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 224 | B
| 2.9.1 (DUR M050) | Digitální model stavby (DiMS) |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 2.9.2 (DUR M090) |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.9.3 (DUR M100) |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 224 | A
| 2.10.1 | podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.10.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 238 | B
| 2.11.1 | N/A |  |  |  | podání žádosti o vydání Rozhodnutí | [doplňte] | 252 | B
| 2.11.2 |  |  |  |  | vydání Rozhodnutí (stavební úřad) | [5 empty] | Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího milníku + 70 dnů.
| 2.11.3 |  |  |  |  | nabytí právní moci Rozhodnutí | [5 empty] | Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího milníku + 21 dnů.
Postup Metodou Design-Bid-Build
fáze | milník | výstup |  |  |  | obsah milníku | lhůta od zahájení fáze | max. lhůta od zahájení fáze | smluvní pokuta | předpokládané datum | předp. doba od Data zahájení | poznámka
3 [DSP] | 3.1.1 | DSP |  |  |  | koncept | [doplňte]
| 3.1.2 |  |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 3.1.3 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 3.1.4 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 224 | B
| 3.2.1 (DSP M050) | Digitální model stavby (DiMS) |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 3.2.2 (DSP M090) |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 3.2.3 (DSP M100) |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 224 | A
| 3.3.1 | podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 3.3.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 238 | B
| 3.4.1 | N/A |  |  |  | podání žádosti o vydání Rozhodnutí | [doplňte] | 252 | B
| 3.4.2 |  |  |  |  | vydání Rozhodnutí (stavební úřad) | [5 empty] | Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího milníku + 70 dnů.
| 3.4.3 |  |  |  |  | nabytí právní moci Rozhodnutí | [5 empty] | Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího milníku + 21 dnů.
4A [DVZ-DBB] | 4A.1.1 | DVZ-DBB |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte]
| 4A.1.2 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4A.1.3 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | B
| 4A.2.1 (DVZ-DBB M050) | Digitální model stavby (DiMS) |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte]
| 4A.2.2 (DVZ-DBB M090) |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4A.2.3 (DVZ-DBB M100) |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | B
| 4A.3.1 | Výkaz výměr |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte]
| 4A.3.2 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4A.3.3 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | B
| 4A.4.1 | kontrolní rozpočet |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4A.4.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | A
| 4A.5.1 | předpokládaný harmonogram provádění Díla |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte]
| 4A.5.2 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4A.5.3 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | A
Postup Metodou Design-Build
fáze | milník | výstup |  |  |  | obsah milníku | lhůta od zahájení fáze | max. lhůta od zahájení fáze | smluvní pokuta | předpokládané datum | předp. doba od Data zahájení | poznámka
4B [DVZ-DB] | 4B.1.1 | DVZ-DB |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 4B.1.2 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4B.1.3 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | B
| 4B.2.1 (DVZ-DB M050) | Digitální model stavby (DiMS) |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 4B2.2 (DVZ-DB M090) |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4B.2.3 (DVZ-DB M100) |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | B
| 4B.3.1 | kontrolní rozpočet |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4B.3.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | A
| 4B.4.1 | předpokládaný harmonogram provádění Díla |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte]
| 4B.4.2 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4B.4.3 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | A

## podklad HMG - etapa 3
PŘÍLOHA 4 ¦ HARMONOGRAM (PODKLAD HARMONOGRAMU)
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ
Etapa č. 3 - úsek km 4,350 – 12,905
verze ke dni zahájení řízení
Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této části Přílohy 4 [Harmonogram] použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb].
Tento podklad Harmonogramu se týká pouze výkonu základních povinností podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v níže stanovených fázích.
Tento podklad Harmonogramu použije Konzultant při zpracování Harmonogramu, resp. vybraný dodavatel při zpracování návrhu Harmonogramu pro účely ověřovací fáze podle ust. 8 zadávací dokumentace (viz též list "ověřovací fáze" v Dopisu nabídky).
Konzultant / vybraný dodavatel musí ve dnech doplnit lhůty pro splnění jednotlivých milníků ve sloupci [lhůta od zahájení fáze].
Konzultant / vybraný dodavatel může navrhnout upřesnění, doplnění nebo jiné úpravy podkladu Harmonogramu. Předmětem úpravy však nemohou být závazné údaje.
Závazné údaje jsou stanoveny v barevně zvýrazněných sloupcích: [fáze], [milník], [výstup], [obsah milníku], [max. lhůta od zahájení fáze] a [smluvní pokuta].
Ve sloupci [obsah milníku] jsou použity následující zkrátky:
koncept | předání konceptu výstupu
rozprac. k. | předání rozpracovaného konceptu výstupu
finální k. | předání konceptu výstupu k finálním připomínkám
čistopis | předání čistopisu výstupu
Tyto zkratky musí být vykládány v souladu s Metodikou QMS (v případě výstupu, který není Projektovou dokumentací, se Metodika QMS použije přiměřeně) a v případě Digitálního modelu stavby (DiMS) v souladu s BIM protokolem.
V souladu se Metodikou QMS musí mít Objednatel možnost uplatnit ke každé fázi výstupu připomínky, a to do 14 dnů od předání (to platí i v případě výstupu, který není Projektovou dokumentací).
Ve sloupci [max. lhůta od zahájení fáze] je závazná nejdelší možná lhůta pro splnění milníku ode dne zahájení příslušné fáze.
Ve sloupci [smluvní pokuta] je uvedeno, zda je splnění milníku v max. lhůtě ode dne zahájení příslušné fáze utvrzeno smluvní pokutou, případně jakou (viz též část A Zvláštních podmínek).
Ve sloupci [předp. doba od Data zahájení] je předpokládaná doba dosažení milníku od Data zahájení ve dnech pro účely případné kompenzace při prodloužení doby poskytování Služeb podle Pod-článku 1.2 Přílohy 3 [Odměna a platba].
Pokud je doplněno Datum zahájení (nepovinné), doplní se automaticky předpokládané dny zahájení a dny dokončení jednotlivých fází a data ve sloupci [předpokládané datum].
V souladu s Přílohou 1 [Rozsah služeb] může být den zahájení fáze jakékoli datum, které Objednatel oznámí Konzultantovi před uplynutím dne stanoveného ve sloupci „den zahájení“.
Datum zahájení |  | Nepovinné. Můžete doplnit skutečné (pokud je známo), nebo předpokládané Datum zahájení ve formátu DD.MM.RRRR.
fáze | den zahájení | předpokládané datum | den dokončení | předpokládané datum | poznámka
1 [příprava] | Datum zahájení |  | den vydání potvrzení o převzetí výstupů |  | předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů
2 [DUR] | podle Oznámení Objednatele |  | den vydání potvrzení o převzetí výstupů |  | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů
3 [DSP] | podle Oznámení Objednatele |  | den nabytí právní moci / účinku Rozhodnutí |  | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů
4A [DVZ-DBB] | podle Oznámení Objednatele |  | den vydání potvrzení o převzetí výstupů |  | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení fáze DSP + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů;
4B [DVZ-DB] | podle Oznámení Objednatele |  | den vydání potvrzení o převzetí výstupů |  | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení fáze DUR + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů;
fáze | milník | výstup |  |  |  | obsah milníku | lhůta od zahájení fáze | max. lhůta od zahájení fáze | smluvní pokuta | předpokládané datum | předp. doba od Data zahájení | poznámka
1 [příprava] | 1.1 | počáteční Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb) |  |  |  | předání | [doplňte] | 14 | viz. pozn. |  |  | Ohledně zvláštní smluvní pokuty viz část A Zvláštních podmínek.
| 1.2 | QMS (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb) |  |  |  | předání | [doplňte] | 28
| 1.3 | Plán práce na projektu podle Metodiky QMS (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb) |  |  |  | předání | [doplňte] | 28
| 1.4 | Vstupní zpráva podle Metodiky QMS (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb) |  |  |  | předání | [doplňte] | 28
| 1.5 (DUR M010) | Plán realizace BIM (BEP) (nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb) |  |  |  | předání | [doplňte] | 28
| 1.6.1 | zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových představ o řešení Projektu |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 1.6.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 63 | A
| 1.7.1 | technické požadavky na potřebné podklady (jsou-li takové) |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 1.7.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 63 | A
2 [DUR] | 2.1.1 | výsledek geodetického zaměření |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.1.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.2.1 | výsledek předběžného geotechnického průzkumu |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.2.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.3.1 | výsledek pedologického průzkumu |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.3.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.4.1 | výsledek dendrologického průzkumu |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.4.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.5.1 | výsledek měření hluku (hluková studie) |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.5.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.6.1 | výsledek měření exhalací (exhalační studie) |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.6.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.7.1 | výsledek průzkumu migračních tras živočichů v území (migrační studie) |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.7.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 112 | A
| 2.8.1 | DUR |  |  |  | koncept | [doplňte]
| 2.8.2 |  |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 2.8.3 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.8.4 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 224 | B
| 2.9.1 (DUR M050) | Digitální model stavby (DiMS) |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 2.9.2 (DUR M090) |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.9.3 (DUR M100) |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 224 | A
| 2.10.1 | podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 2.10.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 238 | B
| 2.11.1 | N/A |  |  |  | podání žádosti o vydání Rozhodnutí | [doplňte] | 252 | B
| 2.11.2 |  |  |  |  | vydání Rozhodnutí (stavební úřad) | [5 empty] | Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího milníku + 70 dnů.
| 2.11.3 |  |  |  |  | nabytí právní moci Rozhodnutí | [5 empty] | Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího milníku + 21 dnů.
Postup Metodou Design-Bid-Build
fáze | milník | výstup |  |  |  | obsah milníku | lhůta od zahájení fáze | max. lhůta od zahájení fáze | smluvní pokuta | předpokládané datum | předp. doba od Data zahájení | poznámka
3 [DSP] | 3.1.1 | DSP |  |  |  | koncept | [doplňte]
| 3.1.2 |  |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 3.1.3 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 3.1.4 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 224 | B
| 3.2.1 (DSP M050) | Digitální model stavby (DiMS) |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 3.2.2 (DSP M090) |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 3.2.3 (DSP M100) |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 224 | A
| 3.3.1 | podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 3.3.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 238 | B
| 3.4.1 | N/A |  |  |  | podání žádosti o vydání Rozhodnutí | [doplňte] | 252 | B
| 3.4.2 |  |  |  |  | vydání Rozhodnutí (stavební úřad) | [5 empty] | Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího milníku + 70 dnů.
| 3.4.3 |  |  |  |  | nabytí právní moci Rozhodnutí | [5 empty] | Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího milníku + 21 dnů.
4A [DVZ-DBB] | 4A.1.1 | DVZ-DBB |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte]
| 4A.1.2 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4A.1.3 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 266 | B
| 4A.2.1 (DVZ-DBB M050) | Digitální model stavby (DiMS) |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte]
| 4A.2.2 (DVZ-DBB M090) |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4A.2.3 (DVZ-DBB M100) |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 266 | B
| 4A.3.1 | Výkaz výměr |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte]
| 4A.3.2 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4A.3.3 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 266 | B
| 4A.4.1 | kontrolní rozpočet |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4A.4.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 266 | A
| 4A.5.1 | předpokládaný harmonogram provádění Díla |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte]
| 4A.5.2 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4A.5.3 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 266 | A
Postup Metodou Design-Build
fáze | milník | výstup |  |  |  | obsah milníku | lhůta od zahájení fáze | max. lhůta od zahájení fáze | smluvní pokuta | předpokládané datum | předp. doba od Data zahájení | poznámka
4B [DVZ-DB] | 4B.1.1 | DVZ-DB |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 4B.1.2 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4B.1.3 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | B
| 4B.2.1 (DVZ-DB M050) | Digitální model stavby (DiMS) |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte] | 112 | A
| 4B2.2 (DVZ-DB M090) |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4B.2.3 (DVZ-DB M100) |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | B
| 4B.3.1 | kontrolní rozpočet |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4B.3.2 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | A
| 4B.4.1 | předpokládaný harmonogram provádění Díla |  |  |  | rozprac. k. | [doplňte]
| 4B.4.2 |  |  |  |  | finální k. | [doplňte]
| 4B.4.3 |  |  |  |  | čistopis | [doplňte] | 182 | A

## !zdroj dat (hidden)
obsah milníku
koncept
rozprac. k.
finální k.
čistopis
jiný [doplňte]
pokuta
[zvolte]
A
B