## List1
Příloha č. 1 - soupis prací
Most ev. č. 33765-2 Křižanovice - správa a řízení zakázky dle smluvních podmínek FIDIC GB
Výkon pověřené osoby objednatele | mj. | počet mj. | cena za mj. | celkem
Řízení stavby na základě smluvních podmínek FIDIC vč. spolupráce s týmem technických dozorů stavby. Pověřená osoba objednatele působí jako nezávislá autorita mezi zhotovitelem a objednatelem (investorem). V případě sporu či neshody mezi zhotovitelem a objednatelem dochází správce stavby k dohodě mezi oběma stranami, popřípadě určení. Výkon činnosti pověřené osoby objednatele je vykonáván na základě obchodních podmínek na bázi FIDIC, vč. přípravy zprávy pro účely financování projektu ze strany SFDI. | hod | 1530 | 0 | 0
Claim manažer a cost manažer stavby
Administrace nároků zhotovitele vznesených dle VOP/ZOP. Činnost claim manažera zahrnuje řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy o dílo založené na vzorových smluvních podmínkách FIDIC. Návrhy smluvní korespondence související se zahájením realizace, předáním díla. Návrhy odpovědí Objednatele na dopisy Zhotovitele. Návrhy pokynů správce zakázky k předložení návrhu a k provedení změn díla (Variací). Návrhy určení správce zakázky ve věci claimů (nároků) Zhotovitele a Objednatele. Návrhy dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem a ostatních písemností. Správa a el. evidence korespondence. | hod | 655 | 0 | 0
Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědí správce zakázky na vznesené nároky Zhotovitele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů).
Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Vedení elektronické databáze nároků.
Analýza a posouzení navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního hlediska (Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky), ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla vč. základního cenového posouzení
Spolupráce s objednatelem při projednávání Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci Variací díla ve smyslu podmínek FIDIC. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací).
Kontrola stanovení jednotkových cen položek změn, resp. variací, v návaznosti souhrn smluvních dohod: - ověřením s výskyty shodných / obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele - ověřením pomocí individuální kalkulace u nově vzniklých položek, - ověřením dle ceníků ŮRS, OTSKP či jiného standardu v odvětví.
Správa společného datového prostředí
Nastavení a správa společného datového prostředí. Kontrola úplnosti a správnosti převodu dat Zhotovitelem v rámci CDE. Kontrola a naplňování cílů investora projektu. Rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti. Koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu stavby. | hod | 255 | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0
Rekapitulace
Celková cena díla bez DPH | 0
DPH (21%) | 0
Celkem vč. DPH | 0