## Koordinace
Identifikační údaje stavby
Název stavby: | Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD | DSP + IČ + VD-ZDS + AD
Místo stavby: | Choceň
Katastrální území: | Choceň
Kraj: | Pardubický
Stavebník: | Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Komenského náměstí 125, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Projektant: | Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Doubravice 98
500 02 Hradec Králové
IČO 25962914, DIČ: CZ25962914
Hlavní inženýr projektu: | Ing. Ivan Šír
Dodavatel: | bude vybrán investorem ve výběrovém řízení
Stupeň PD: | DSP+PDPS | na desky
Datový adresář:
Aktuální podklady jsou uloženy na FTP serveru ve složce /Download
Vaše výstupy je možno ukládat do složky Vašeho objektu, ideální odlišit datumem a verzí
Přístup na FTP
odkazem
použitím FTP klienta

## Termíny
|  | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01
Dokumentace k projednání DSP | 2015-01-19
Projednání DSP | bar: 2015-01-01 to 2015-03-01
Podání SP | 2014-03-30
Vydání SP
Dokumentace PDPS | 2014-03-30

## Objektová skladba DSP+PDPS
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| Číslo PS, SO | DSP | PDPS | Název PS, SO | Zpracovatel | Firma | Telefon | e-mail | V tisku DSP | V tisku PDPS
[13 empty] | 17 |  | 1 | DSP
|  | A. |  | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | - PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  | PDPS
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | B. | A. | SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
|  | B.1 | A.1 | Celková situace | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | - Celková situace
|  | B.2 | A.2 | Koordinační situace stavby | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | - Koordinační situace stavby
|  | B.3 | A.3 | Geodetický koordinační výkres | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | - Geodetický koordinační výkres
|  | B.4 | A.4 | Bilance zemních prací | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz |  |  | 0 | 0 |  | - Bilance zemních prací
|  |  | A.5 | Zásady organizace výstavby | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz |  | A | 0 | 0 |  | - Zásady organizace výstavby
|  |  | A.6 | Průvodní zpráva | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909126 | fiala@sirivan.cz |  | A | 0 | 0 |  | - Průvodní zpráva
[5 empty] | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909127 | fiala@sirivan.cz |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909128 | fiala@sirivan.cz |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909129 | fiala@sirivan.cz |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909130 | fiala@sirivan.cz |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | C. | B. | STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |  | A | A | 1 | 0 |  | - STAVEBNÍ ČÁST
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | C.0 | B.0 | Objekty přípravy staveniště | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz |  |  | 0 | 0 |  | - Objekty přípravy staveniště
1 | SO 001 | C.0.1 | B.0.1 | Příprava území | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | SO 001 - Příprava území
2 |  | C.0.2 | B.0.2 |  | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | -
3 |  | C.0.3 | B.0.3 |  | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | -
4 |  | C.0.4 | B.0.4 |  | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | -
5 |  | C.0.5 | B.0.5 |  | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | -
6 |  | C.0.6 | B.0.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
7 |  | C.0.7 | B.0.7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
8 |  | C.0.8 | B.0.8 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
9 |  | C.0.9 | B.0.9 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
10 |  | C.0.10 | B.0.10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
11 |  | C.0.11 | B.0.11 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
12 |  | C.0.12 | B.0.12 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
13 |  | C.0.13 | B.0.13 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
14 |  | C.0.14 | B.0.14 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
15 |  | C.0.15 | B.0.15 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
16 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
17 |  | C.1 | B.1 | Objekty pozemních komunikací | Seifert | Ing. Ivan Šír |  |  | A | A | 1 | 0 |  | - Objekty pozemních komunikací
18 | SO 101 | C.1.1 | B.1.1 | Komunikace III/31610 |  |  |  |  | A | A | 1 | 0 |  | SO 101 - Komunikace III/31610
19 | SO 181 | C.1.2 | B.1.2 | Přechodné dopravní značení |  |  |  |  | A | A | 1 | 0 |  | SO 181 - Přechodné dopravní značení
20 | SO 191 | C.1.2 | B.1.2 | Trvalé dopravní značení |  |  |  |  | A | A | 1 | 0 |  | SO 191 - Trvalé dopravní značení
21 | [8 empty] | A | A | 1 | 0 |  | -
22 | [8 empty] | A | A | 1 | 0 |  | -
23 | [8 empty] | A | A | 1 | 0 |  | -
24 | [8 empty] | A | A | 1 | 0 |  | -
25 | [8 empty] | A | A | 1 | 0 |  | -
26 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
27 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
28 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
29 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
30 |  | C.1.13 | B.1.13 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
31 |  | C.1.14 | B.1.14 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
32 |  | C.1.15 | B.1.15 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
33 |  | C.1.16 | B.1.16 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
34 |  | C.1.17 | B.1.17 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
35 |  | C.1.18 | B.1.18 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
36 |  | C.1.19 | B.1.19 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
37 |  | C.1.20 | B.1.20 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
39 |  | C.2 | B.2 | Mostní objekty a zdi | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz |  |  | 0 | 0 |  | - Mostní objekty a zdi
40 | SO 201 | C.2.1 | B.2.1 | Most ev.č. 31610-3 | Tomáš Reimont | Ing. Ivan Šír | 774101877 | reimont@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | SO 201 - Most ev.č. 31610-3
41 |  | C.2.2 | B.2.2 | [5 empty] | A | A | 1 | 0 |  | -
42 |  | C.2.3 | B.2.3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
43 |  | C.2.4 | B.2.4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
44 |  | C.2.5 | B.2.5 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
45 |  | C.2.6 | B.2.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
46 |  | C.2.7 | B.2.7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
47 |  | C.2.8 | B.2.8 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
48 |  | C.2.9 | B.2.9 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
49 |  | C.2.10 | B.2.10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
50 |  | C.2.11 | B.2.11 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
51 |  | C.2.12 | B.2.12 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
52 |  | C.2.13 | B.2.13 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
53 |  | C.2.14 | B.2.14 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
54 |  | C.2.15 | B.2.15 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
56 |  | C.3 | B.3 | Vodohospodářské objekty | Ing. Alena Melišová | AQUATHERM PROJECT | 606769732 | alenamelisova@seznam.cz |  |  | 0 | 0 |  | - Vodohospodářské objekty
57 |  | C.3.1 | B.3.1 | [5 empty] | A | A | 1 | 0 |  | -
58 |  | C.3.1 | B.3.1 | [5 empty] | A | A | 1 | 0 |  | -
59 |  | C.3.3 | B.3.3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
60 |  | C.3.4 | B.3.4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
61 |  | C.3.5 | B.3.5 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
62 |  | C.3.6 | B.3.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
63 |  | C.3.7 | B.3.7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
64 |  | C.3.8 | B.3.8 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
65 |  | C.3.9 | B.3.9 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
66 |  | C.3.10 | B.3.10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
67 |  | C.3.11 | B.3.11 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
68 |  | C.3.12 | B.3.12 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
69 |  | C.3.13 | B.3.13 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
70 |  | C.3.14 | B.3.14 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
71 |  | C.3.15 | B.3.15 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
72 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
73 |  | C.4 | B.4 | Elektro a sdělovací objekty |  |  |  |  | A | A | 1 | 0 |  | - Elektro a sdělovací objekty
74 |  | C.4.1 | B.4.1 | [5 empty] | A | A | 1 | 0 |  | -
75 |  | C.4.2 | B.4.2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
76 |  | C.4.3 | B.4.3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
77 |  | C.4.4 | B.4.4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
78 |  | C.4.5 | B.4.5 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
79 |  | C.4.6 | B.4.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
80 |  | C.4.6 | B.4.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
81 |  | C.4.7 | B.4.7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
82 |  | C.4.9 | B.4.9 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
83 |  | C.4.10 | B.4.10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
84 |  | C.4.11 | B.4.11 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
85 |  | C.4.12 | B.4.12 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
86 |  | C.4.13 | B.4.13 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
87 |  | C.4.14 | B.4.14 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
88 |  | C.4.15 | B.4.15 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
89 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
90 |  | C.5 | B.5 | Objekty trubních vedení | [6 empty] | 0 | 0 |  | - Objekty trubních vedení
91 |  | C.5.1 | B.5.1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
92 |  | C.5.2 | B.5.2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
93 |  | C.5.3 | B.5.3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
94 |  | C.5.4 | B.5.4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
95 |  | C.5.5 | B.5.5 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
96 |  | C.5.6 | B.5.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
97 |  | C.5.7 | B.5.7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
98 |  | C.5.8 | B.5.8 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
99 |  | C.5.9 | B.5.9 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
100 |  | C.5.10 | B.5.10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
101 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
102 |  | C.6 | B.6 | Objekty podzemních staveb | [6 empty] | 0 | 0 |  | - Objekty podzemních staveb
103 |  | C.6.1 | B.6.1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
104 |  | C.6.2 | B.6.2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
105 |  | C.6.3 | B.6.3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
106 |  | C.6.4 | B.6.4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
107 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
108 |  | C.6 | B.6 | Objekty drah | [6 empty] | 0 | 0 |  | - Objekty drah
109 |  | C.6.5 | B.6.5 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
110 |  | C.6.6 | B.6.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
111 |  | C.6.7 | B.6.7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
112 |  | C.6.8 | B.6.8 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
113 |  | C.6.9 | B.6.9 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
114 |  | C.6.10 | B.6.10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
115 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
116 |  | C.7 | B.7 | Objekty pozemních staveb | [6 empty] | 0 | 0 |  | - Objekty pozemních staveb
117 |  | C.7.1 | B.7.1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
118 |  | C.7.2 | B.7.2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
119 |  | C.7.3 | B.7.3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
120 |  | C.7.4 | B.7.4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
121 |  | C.7.5 | B.7.5 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
122 |  | C.7.6 | B.7.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
123 |  | C.7.7 | B.7.7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
124 |  | C.7.8 | B.7.8 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
125 |  | C.7.9 | B.7.9 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
126 |  | C.7.10 | B.7.10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
127 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
128 |  | C.8 | B.8 | Objekty úpravy území |  |  |  |  | A | A | 1 | 0 |  | - Objekty úpravy území
129 |  | C.8.1 | B.8.1 | [5 empty] | A | A | 1 | 0 |  | -
130 |  | C.8.2 | B.8.2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
131 |  | C.8.3 | B.8.3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
132 |  | C.8.4 | B.8.4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
133 |  | C.8.5 | B.8.5 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
134 |  | C.8.6 | B.8.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
135 |  | C.8.7 | B.8.7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
136 |  | C.8.8 | B.8.8 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
137 |  | C.8.9 | B.8.9 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
138 |  | C.8.10 | B.8.10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
139 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
140 |  | C.9 | B.9 | Provizorní objekty |  |  |  |  | A | A | 1 | 0 |  | - Provizorní objekty
141 | SO 901 | C.9.1 | B.9.1 | Provizorní komunikace |  |  |  |  | A | A | 1 | 0 |  | SO 901 - Provizorní komunikace
142 |  | C.9.2 | B.9.2 | [5 empty] | A | A | 1 | 0 |  | -
143 |  | C.9.2 | B.9.2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
144 |  | C.9.4 | B.9.4 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
145 |  | C.9.5 | B.9.5 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
146 |  | C.9.6 | B.9.6 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
147 |  | C.9.7 | B.9.7 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
148 |  | C.9.8 | B.9.8 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
149 |  | C.9.9 | B.9.9 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
150 |  | C.9.10 | B.9.10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
151 | [10 empty] | 0 | 0 |  | -
152 |  | D. | C. | TECHNOLOGICKÁ ČÁST | [6 empty] | 0 | 0 |  | - TECHNOLOGICKÁ ČÁST
153 |  | D.1 | C.1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
154 |  | D.2 | C.2 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
155 |  | D.3 | C.3 | [7 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | E. | A.5 | ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz | A | A | 1 | 0 |  | - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
|  | E.1 |  | Plán organizace výstavby | Ing. Jan Fiala | Ing. Ivan Šír | 737909125 | fiala@sirivan.cz |  |  | 0 | 0 |  | - Plán organizace výstavby
|  | E.1.1 | A.5.1 | Technická zpráva ZOV | [6 empty] | 0 | 0 |  | - Technická zpráva ZOV
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | E.2 | A.5.3 | Dopravně inženýrská opatření | Ing. Ťupa | Ing. Ivan Šír | 777003169 | tupa@sirivan.cz |  |  | 0 | 0 |  | - Dopravně inženýrská opatření
|  | E.2.1 | A.5.3.1 | Situace DIO | Ing. Ťupa | [5 empty] | 0 | 0 |  | - Situace DIO
|  | E.2.2 | A.5.3.2 |  | Ing. Ťupa | [5 empty] | 0 | 0 |  | -
[5 empty] | Ing. Ťupa | [5 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | E.3 |  | Plán kontrolních prohlídek stavby | [6 empty] | 0 | 0 |  | - Plán kontrolních prohlídek stavby
|  | E.4 |  | Plán BOZP | [6 empty] | 0 | 0 |  | - Plán BOZP
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | F. |  | DOKLADY | Ing. Radim Doleček | Ing. Radim Doleček | 775303351 | Radim.Dolecek@seznam.cz |  |  | 0 | 0 |  | - DOKLADY
|  | F.1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | F.2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | F.3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | F.4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | F.5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | G. |  | SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | 0 | 0 |  | - SOUPIS PRACÍ
|  | G.1 |  | Oceněný soupis prací | [6 empty] | 0 | 0 |  | - Oceněný soupis prací
|  | G.2 |  | Neoceněný soupis prací | [6 empty] | 0 | 0 |  | - Neoceněný soupis prací
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | H. |  | SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE |  |  |  |  | A | A | 1 | 0 |  | - SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
|  | H.1 |  | Záborový elaborát | [6 empty] | 0 | 0 |  | - Záborový elaborát
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
[11 empty] | 0 | 0 |  | -
|  | F. |  | ZTKP |  |  |  |  | A | A | 1 | 0 |  | - ZTKP
-

## seznam objektové skladby
SO/PS | Název PS, SO | Vlastník / správce | Investor | Správní úřad
Objekty přípravy staveniště
SO 001 | Příprava území | Pardubický kraj / SÚS | Pardubický kraj | nevyžaduje
0 | 0 |  |  | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Objekty pozemních komunikací
SO 101 | Komunikace III/31610 | Pardubický kraj / SÚS | Pardubický kraj | ODSH KÚ KhK
SO 181 | Přechodné dopravní značení | zhotovitel | Pardubický kraj | ODSH KÚ KhK
SO 191 | Trvalé dopravní značení | Pardubický kraj / SÚS | Pardubický kraj | ODSH KÚ KhK
0 | 0 | KhK - SS KhK | JUTA a.s. | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0 | KhK - SS KhK | Královehradecký kraj ÚS KhK | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0 | vlastníci komunikací | Královehradecký kraj ÚS KhK | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0 | Město Dvůr Králové | Město Dvůr Králové | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0 | Město Dvůr Králové | Město Dvůr Králové | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0 | Město Dvůr Králové | Město Dvůr Králové | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0 | Město Dvůr Králové | Královehradecký kraj ÚS KhK | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0
0 | 0 | KhK - SS KhK | Královehradecký kraj ÚS KhK | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0 | Město Dvůr Králové / Technické služby DK | Město Dvůr Králové | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0 | JUTA a.s. | JUTA a.s.
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Mostní objekty a zdi
SO 201 | Most ev.č. 31610-3 | Pardubický kraj / SÚS | Pardubický kraj | ODSH KÚ KhK
0 | 0 | KhK - SS KhK | Královehradecký kraj / SÚS KhK | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Vodohospodářské objekty
0 | 0 | Město Dvůr Králové / MěVaK DK | Město Dvůr Králové | OŽP MěÚ Dvůr Králové
0 | 0 | Město Dvůr Králové / MěVaK DK | Město Dvůr Králové | OŽP MěÚ Dvůr Králové
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Elektro a sdělovací objekty
0 | 0 | Město Dvůr Králové / Technické služby DK | Město Dvůr Králové | SÚ MěÚ Dvůr Králové
0 | 0 | Město Dvůr Králové / Technické služby DK | Město Dvůr Králové | SÚ MěÚ Dvůr Králové
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Objekty trubních vedení
0 | 0 | RWE GasNet, s.r.o. | RWE GasNet, s.r.o. | SÚ MěÚ Dvůr Králové
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | Objekty podzemních staveb
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | Objekty drah
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | Objekty pozemních staveb
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Objekty úpravy území
0 | 0 | KhK - SS KhK | Královehradecký kraj / SÚS KhK
0 | 0 | Město Dvůr Králové / Technické služby DK | Město Dvůr Králové
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Provizorní objekty
SO 901 | Provizorní komunikace | zhotovitel | Pardubický kraj | ODSH KÚ KhK
0 | 0 | zhotovitel | Město Dvůr Králové | ODSH MěÚ Dvůr Králové
0 | 0 | vlastníci komunikací | Královehradecký kraj ÚS KhK
0 | 0 | KhK - SS KhK | Královehradecký kraj / SÚS KhK
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | TECHNOLOGICKÁ ČÁST
0 | 0
0 | 0

## Orientační náklady
ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY AKCE "III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Hejdukova"
SO/PS | Název PS, SO | rozhodující výměra | jednotka | jednotková cena | Cena SO / PS
|  |  | - | Kč/jednotku | tis. Kč
Objekty přípravy staveniště
SO 001 | Příprava území | 11900 | m2 | 180 | 2142
0 | 0 | 220 | m2 | 180 | 39.6
0 | 0 | 860 | m2 | 320 | 275.2
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
| Objekty pozemních komunikací |  |  |  | 0
SO 101 | Komunikace III/31610 | 10200 | m2 | 900 | 9180
SO 181 | Přechodné dopravní značení | 1600 | m2 | 3200 | 5120
SO 191 | Trvalé dopravní značení | 220 | m2 | 3200 | 704
0 | 0 | 350 | m2 | 2500 | 875
0
0
0 | 0 | 1 | soub | 3330000 | 3330 | vlevo 600m NK+ 300m Nkrozšíření |  | 2520000
0 | 0 | 860 | m2 | 1200 | 1032 | vpravo 900 m OŽK |  | 810000
0 | 0 | 380 | m2 | 1200 | 456 |  |  | 3330000
0 | 0 | 1 | soub | 300000 | 300
0 | 0 | 1 | soub | 80000 | 80
|  |  |  | 1000 | 0
| Mostní objekty a zdi |  |  |  | 0
SO 201 | Most ev.č. 31610-3 | 70 | m2 | 38000 | 2660
0 | 0 | 12 | bm | 20000 | 240
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
| Vodohospodářské objekty |  |  |  | 0
0 | 0 | 1 | soub | 300000 | 300 |  | potrubí 2000 | vpust 80000 vybourání 2000 | 13 vpustí
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
| Elektro a sdělovací objekty |  |  |  | 0
0 | 0 | 1 | soub | 348000 | 348
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
| Objekty trubních vedení |  |  |  | 0
0 | 0 | 1 | soub | 280000 | 280
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | Objekty podzemních staveb |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | Objekty drah |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | Objekty pozemních staveb |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | Objekty úpravy území |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
| Provizorní objekty |  |  |  | 0
SO 901 | Provizorní komunikace | 1 | soub | 600000 | 600
0 | 0 | 1 | soub | 500000 | 500
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 |  |  |  | 0
| Celkem bez vedlejších nákladů stavby |  |  |  | 28461.8
| Vedlejší náklady stavby | 8 | % |  | 2276.944
| Celkové náklady stavby |  |  |  | 30738.74
tis. Kč

## SEZNAM DSP
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| A. | PRŮVODNÍ ZPRÁVA
| B. | SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
| C. | STAVEBNÍ ČÁST
| C.0 | Objekty přípravy staveniště - neobsazeno
| C.1 | Objekty pozemních komunikací
| C.2 | Mostní objekty a zdi - neobsazeno
| C.3 | Vodohospodářské objekty - neobsazeno
| C.4 | Elektro a sdělovací objekty
| C.5 | Objekty trubních vedení - neobsazeno
| C.6 | Objekty podzemních staveb - neobsazeno
| C.7 | Objekty pozemních staveb - neobsazeno
| C.8 | Objekty úpravy území
| C.9 | Provizorní objekty
| D. | TECHNOLOGICKÁ ČÁST - NEOBSAZENO
| E. | ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
| F. | DOKLADY - NEOBSAZENO
| G. | SOUPIS PRACÍ - NEOBSAZENO
| H. | SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE
Tisk PDF

## SEZNAM PDPS
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
dokumentace zpracována dle přílohy č.9 vyhlášky č. 146/2008 Sb.
| ČÁST 1. | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)
| A. |  | SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
| A.1 |  | Celková situace
| A.2 |  | Koordinační situace stavby
| A.3 |  | Geodetický koordinační výkres
| A.4 |  | Bilance zemních prací - neobsazeno
| A.5 |  | Zásady organizace výstavby
| A.6 |  | Průvodní zpráva
| B. |  | STAVEBNÍ ČÁST
| B.0 |  | Objekty přípravy staveniště - neobsazeno
| B.1 |  | Objekty pozemních komunikací
| B.2 |  | Mostní objekty a zdi - neobsazeno
| B.3 |  | Vodohospodářské objekty - neobsazeno
| B.4 |  | Elektro a sdělovací objekty
| B.5 |  | Objekty trubních vedení - neobsazeno
| B.6 |  | Objekty podzemních staveb - neobsazeno
| B.7 |  | Objekty pozemních staveb - neobsazeno
| B.8 |  | Objekty úpravy území
| B.9 |  | Provizorní objekty
| C. |  | TECHNOLOGICKÁ ČÁST - NEOBSAZENO
| ČÁST 2. | DOKUMENTACE K PDPS
| D. |  | SOUPIS PRACÍ - NEOBSAZENO
| E. |  | DOKLADY - NEOBSAZENO
| F. |  | ZTKP
Tisk PDF

## SEZNAM A._PDPS
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| A. | SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
| A.1 | Celková situace
| A.2 | Koordinační situace stavby
| A.3 | Geodetický koordinační výkres
| A.4 | Bilance zemních prací - neobsazeno
| A.5 | Zásady organizace výstavby
| A.6 | Průvodní zpráva
Tisk PDF

## SEZNAM B._PDPS
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| B. | STAVEBNÍ ČÁST
| B.0 | Objekty přípravy staveniště - neobsazeno
| B.1 | Objekty pozemních komunikací
| B.2 | Mostní objekty a zdi - neobsazeno
| B.3 | Vodohospodářské objekty - neobsazeno
| B.4 | Elektro a sdělovací objekty
| B.5 | Objekty trubních vedení - neobsazeno
| B.6 | Objekty podzemních staveb - neobsazeno
| B.7 | Objekty pozemních staveb - neobsazeno
| B.8 | Objekty úpravy území
| B.9 | Provizorní objekty
Tisk PDF

## SEZNAM B._DSP
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| B. | SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
| B.1 | Celková situace
| B.2 | Koordinační situace stavby
| B.3 | Geodetický koordinační výkres
| B.4 | Bilance zemních prací
Tisk PDF

## SEZNAM C._DSP
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C. | STAVEBNÍ ČÁST
| C.0 | Objekty přípravy staveniště - neobsazeno
| C.1 | Objekty pozemních komunikací
| C.2 | Mostní objekty a zdi - neobsazeno
| C.3 | Vodohospodářské objekty - neobsazeno
| C.4 | Elektro a sdělovací objekty
| C.5 | Objekty trubních vedení - neobsazeno
| C.6 | Objekty podzemních staveb - neobsazeno
| C.7 | Objekty pozemních staveb - neobsazeno
| C.8 | Objekty úpravy území
| C.9 | Provizorní objekty
Tisk PDF

## SEZNAM E._DSP
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| E. | ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
| E.1 | Plán organizace výstavby
| E.1.1 | Technická zpráva ZOV
| E.2 | Dopravně inženýrská opatření
| E.2.1 | Situace DIO
| E.2.2 | 0
| E.3 | Plán kontrolních prohlídek stavby
| E.4 | Plán BOZP
Tisk PDF

## SEZNAM H_DSP
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| H. | SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
| H.1 | Záborový elaborát
| H.1.1 | Situace záborů
| H.1.2 | Seznam pozemků stavby
Tisk PDF

## SEZNAM A.5_PDPS
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| A.5 | ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
| A.5.1 | Technická zpráva ZOV
| A.5.3 | Dopravně inženýrská opatření
| A.5.3.1 | Situace DIO
| A.5.3.2 | 0
Tisk PDF

## SEZNAM C.0výkr
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.0 | Objekty přípravy staveniště
| C.0.1 | Technická zpráva
| C.0.2 | Situace - úsek 1
| C.0.3 | Situace - úsek 2 a 3
| C.0.4 | Inventarizace dřevin ke kácení
Vzhledem k jednoduchosti stavby mají objekty bouracích prací a přípravy staveniště společné přílohy
Tisk PDF

## SEZNAM C.1výkr
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.1 | Objekty pozemních komunikací
| C.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA
| C.1.2 | SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE
| C.1.3 | PODÉLNÝ PROFIL
| C.1.4 | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
| C.1.5 | PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY
| C.1.6 | SITUACE PROJEKTOVÝCH VRSTEVNIC
| C.1.7 | SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
| C.1.8 | SITUACE VÝMĚR STAVBY
| C.1.9 | SITUACE VLEČNÝCH KŘIVEK
| C.1.10 | PROPUSTKY
Všechny objekty pozemních komunikací mají společné textové a výkresové přílohy
Tisk PDF

## SEZNAM C.0
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.0 | Objekty přípravy staveniště
| C.0.1 | Příprava území
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Tisk PDF

## SEZNAM C.1
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.1 | Objekty pozemních komunikací
| C.1.1 | Komunikace III/31610
| C.1.2 | Přechodné dopravní značení
| C.1.2 | Trvalé dopravní značení
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Tisk PDF

## SEZNAM C.2
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.2 | Mostní objekty a zdi
| C.2.1 | Most ev.č. 31610-3
| 0 | 0
| 0 | 0
Tisk PDF

## SEZNAM C.3
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.3 | Vodohospodářské objekty
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Tisk PDF

## SEZNAM C.4
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.4 | Elektro a sdělovací objekty
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Tisk PDF

## SEZNAM C.5
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.5 | Objekty trubních vedení
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Tisk PDF

## SEZNAM C.6
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.6 | Objekty podzemních staveb
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Tisk PDF

## SEZNAM C.7
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.7 | Objekty pozemních staveb
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | Objekty úpravy území
Tisk PDF

## SEZNAM C.8
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.8 | Objekty pozemních staveb
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | Provizorní objekty
Tisk PDF

## SEZNAM C.9
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
| C.9 | Objekty pozemních staveb
| C.9.1 | Provizorní komunikace
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Tisk PDF

## SEZNAM objekt_DSP
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
Vyber objekt
| C.1 | Objekty pozemních komunikací | styl číslování
| C.1.01 | Technická zpráva | .01
| C.1.02 | Situace pozemní komunikace | .02
| C.1.03 | Přehledný podélný profil | .03
| C.1.04 | Vzorové příčné řezy | .04
| C.1.05 | Pracovní příčné řezy | .05
| C.1.06 | Situace projektových vrstevnic | .06
| C.1.07 | Situace dopravního značení | .07
.08
.09
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
Tisk PDF

## SEZNAM B.1_PDPS
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
Vyber objekt
| B.1 | Objekty pozemních komunikací | styl číslování
| B.1.1 | Technická zpráva | .1
| B.1.2 | Situace pozemní komunikace | .2
| B.1.3 | Podélný profil | .3
| B.1.4 | Vzorové příčné řezy | .4
| B.1.5 | Pracovní příčné řezy | .5
| B.1.6 | Situace projektových vrstevnic | .6
| B.1.7 | Situace dopravního značení | .7
| B.1.8 | Situace výměr stavby | .8
Tisk PDF

## SEZNAM objekt_PDSP
SEZNAM DOKUMENTACE
Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD
Vyber objekt
| B.1 | Objekty pozemních komunikací | styl číslování
| B.1.1 | Technická zpráva | .1
| B.1.2 | Situace pozemní komunikace | .2
| B.1.3 | Podélný profil | .3
| B.1.4 | Vzorové příčné řezy | .4
| B.1.5 | Pracovní příčné řezy | .5
| B.1.6 | Situace projektových vrstevnic | .6
| B.1.7 | Situace dopravního značení | .7
| B.1.8 | Situace výměr stavby | .8
| B.1.9 | Příčné řezy….. | .9
| B.1.10 | Příčné řezy….. | .10
| B.1.11 | Příčné řezy….. | .11
| B.1.12 | Příčné řezy….. | .12
| B.1.13 | Příčné řezy….. | .13
| B.1.14 | Příčné řezy….. | .14
| B.1.15 | Příčné řezy….. | .15
| B.1.16 | Příčné řezy….. | .16
| B.1.17 | Příčné řezy….. | .17
| B.1.18 | Příčné řezy….. | .18
| B.1.19 | Příčné řezy….. | .19
| B.1.20 | Příčné řezy….. | .20
| B.1.21 | Příčné řezy….. | .21
| B.1.22 | Příčné řezy….. | .22
| B.1.23 | Příčné řezy….. | .23
| B.1.24 | Příčné řezy….. | .24
| B.1.25 | Příčné řezy….. | .25
Tisk PDF