**PŘÍLOHA K NABÍDCE**

**Název stavby: Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno –Býšť – zemní práce pro ZAV**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

| **Název Pod-článku Smluvních podmínek** | **Číslo Pod-článku Smluvních podmínek** | **Údaje** |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Správa a údržba silnic Pardubického kraje Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | **„Společnost pro ZAV Rokytno – Býšť“**  se sídlem: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  **Vedoucí společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  IČO: 25253361  DIČ: CZ25253361  zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441  právní forma: akciová společnost  bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. 2106299978/2700  zastoupen: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva  kontaktní osoba ve věcech smluvních:Richard Čapek, prokura, ředitel divize  e-mail: richard.capek@cht-pce.cz  tel: 466 791 500  kontaktní osoba ve věcech technických:David Zlesák, výrobní náměstek ředitele  e-mail: david.zlesak@cht-pce.cz  tel: 466 791 505    **Společník: MADOS MT s.r.o.**  se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  IČO: 25297899  DIČ: CZ25297899  zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13962  právní forma: společnost s ručením omezeným  bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-8575810297/0100  zastoupen: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  kontaktní osoba ve věcech technických: Libor Janeček, výrobní ředitel |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 180 dnů od Data zahájení prací |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | 1. Smlouva o dílo 2. Příloha k nabídce 3. Zvláštní podmínky 4. Obecné podmínky 5. Technická specifikace 6. Výkresy 7. Soupis prací |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | Ing. Jiří Synek, technický náměstek |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Nepoužije se |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě |
| Záruka za odstranění vad | 4.5 | Nepoužije se |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po datu zahájení prací |
| Odstranění vad | 9.1 | Záruční doba činí 5 let |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy]  10 % průběžné platby |
| 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.7 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci]  10 % průběžné platby |
| 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram]  10 % průběžné platby |
| 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojištění]  10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | Koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti]  30 000 Kč za každý případ porušení |
| 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]  4 100 Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení]  1600 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
| 12.5 d) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  800 Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | Pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

**Příloha**

**- POSTUP PŘI Variacích -**

1. Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
3. V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
5. Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
6. Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
7. Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
8. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
9. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.