OBSAH:

1	Identifikační údaje stavby	1

2	Kontrolní prohlídka stavby	2

3	Plán kontrolních prohlídek stavby	3

# Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD

Místo stavby:	úsek mezi Chocní a Koldínem, silnice III/31610

km 5,545 – 5,650

(absolutní staničení dle geoportálu ŘSD)

Katastrální území:	Choceň [651974]; Skořenice [748528]

Kraj:	Pardubický

Stavebník:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Projektant: 	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.

Haškova 1714/3

500 02 Hradec Králové

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ 259 62 914

Hlavní inženýr projektu: 	Ing. Ivan Šír

ČKAIT: 0600809

- autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské stavby

Odpovědný projektant:	Ing. Ivan Šír

ČKAIT: 0600809

Dodavatel: 	bude vybrán investorem ve výběrovém řízení

Stupeň PD:	DUR/DSP

# Kontrolní prohlídka stavby

§ 133 zákona č.183/2006

(1) Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.

(2) Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména

a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby anebo pozemku,

b) zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí,

c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,

d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,

e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,

f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,

g) zda je řádně prováděna údržba stavby,

h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.

(3) Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.

(4) Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

(5) Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.

(6) Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní kontrole. Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 172 odst. 2 až 6 obdobně.

# Plán kontrolních prohlídek stavby

| číslo kontrolní prohlídky | fáze výstavby | podklad kontrolní prohlídky | poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | po výstavbě provizorního mostu a zřízení DIO, zřízení zařízení staveniště, před zahájením bouracích prací | DIO, situace stavby, bezpečnostní opatření | Souhlas se zvláštním užíváním komunikace dle zák. 13/1997 Sb. |
| 2 | po demolici stávajícího mostu, provedení pažení, výkopů, vytyčení nové konstrukce - základů | Výkresy spodní stavby a vytyčení | Projekt RDS |
| 3 | po provedení základových pasů a vytyčení opěr mostu | Výkres tvaru, vytyčovací schéma, kontrolní zaměření NK vzhledem k vytyčovacím bodům, doklady k použitým materiálům | Projekt RDS |
| 4 | Před betonáží stojin | výkres tvaru a výztuže opěr, detaily pracovních spár, doklady k použitým materiálům | Projekt RDS |
| 5 | před betonáží mostovky | výkres tvaru a výztuže mostovky, doklady k použitým materiálům | Projekt RDS |
| 6 | Po provedení přechodových oblastí | výkresy stavebního řešení mostu, technická zpráva, doklady k použitým materiálům | Projekt RDS |
| 7 | Po provedení hydroizolace | výkresy stavebního řešení mostu, detaily odvodnění, doklady k použitým materiálům | Projekt RDS |
| 8 | po provedení říms, po provedení vrstev vozovky, obnova živičného krytu | výkresy řezů a detailů, doklady k použitým materiálům | Projekt RDS |
| 9 | Ukončení uzavírky, odstranění mostního provizoria a DIO | DIO, situace stavby, bezpečnostní opatření |  |
| 10 | předkolaudační prohlídka | protokol hlavní mostní prohlídky, dokumentace skutečného provedení stavby | §122 a §125 zákona 183/2006 Sb. |

V Hradci Králové 04/2020						Ing. Tomáš Reimont