## List1
Rozšíření a integrace pasportní aplikace pro zajištění plnění agendy DTM
položka | Fáze | Činnosti a služby | MJ | MJ předpokládané množství | Cena MJ bez DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH | SW | Termín od objednání
1 | Analýza | Analýza a finalizace dokumentu specifikace propojení s IS DTM pro SW DIMAP a PASPORT | hodina | 80 | 0 | 0 | 0 | DIMAP/PASPORT | 2 měsíce
2 | Datový model | Návrh a úprava datového modelu a databázového modelu včetně souvisejících parametrů IS PSM (vytvoření projektu a prvotní naplnění vektorovými daty samotného pasportu, ULS a RUIAN) | hodina | 120 | 0 | 0 | 0 | PASPORT | 3 měsíců
3 | Služby - publikace do IS DTM | Příprava služeb dle standardu OGC Web Map Service s podporou operace GetFeatureInfo / publikace dat pro IS DTM dle specifikace | hodina | 150 | 0 | 0 | 0 | DIMAP/PASPORT | 2 měsíce
4 | Služby - zobrazení dat z IS DTM | Příprava služeb dle standardu OGC Web Map Service s podporou operace GetFeatureInfo / čtení datových vrstev pro zobrazení dat z IS DTM dle specifikace | hodina | 100 | 0 | 0 | 0 | DIMAP/PASPORT | 2 měsíce
5 | Úprava funkcionalit dle P1 a P2 | Úpravy funkcionality IS PSM dle požadavků datových předpisů P1 a P2 | hodina | 200 | 0 | 0 | 0 | PASPORT | 3+3 měsíce
6 | Doplnění ortofotomapy | Doplnění DTM "5cm" ortofotomapy do SW DIMAP a PASPORT | hodina | 75 | 0 | 0 | 0 | DIMAP/PASPORT | 2 měsíce
7 | Naplnění primárními daty | Naplnění IS PSM primárními daty (mračno bodů a panoramatické fotografie) pořízené v rámci DTM kraje na cloud úložiště IS PSM | hodina | 100 | 0 | 0 | 0 | DIMAP/ PASPORT | 3 měsíce
8 | Migrace datových sad | Migrace datových sad pasportu silničního majetku do nového datového modelu | hodina | 70 | 0 | 0 | 0 | PASPORT | 3+3 měsíce
9 | Testování a součinnost | Testování a další nutná součinnost pro zahájení provozu | hodina | 60 | 0 | 0 | 0 | DIMAP/PASPORT
10 | Rozvoj | Dovývoj aplikace dle požadavků objednatele | hodina | 100 | 0 | 0 | 0 | DIMAP/PASPORT
Cena celkem | [5 empty] | 0 | 0