## ICN
Příloha č.5
Technická asistence a konzultační služby v rámci přípravy a realizace staveb v Pardubickém kraji_Smluvní podmínky FIDIC
Specifikace činnosti
Posouzení a kontrola navrhovaných změn díla (variací) - posouzení důvodu a charakteru změn díla z technického a smluvního hlediska a z hlediska souladu změny díla (variace) se Zákonem. Ověření správného postupu předložení, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla; Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změn díla (variací). Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace změn díla (variací) za účelem naplnění podmínek Zákona a smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce a interních předpisů Objednatele. Spolupráce při projednávání a administraci variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech stavby, organizace jednání, atp.) vč. zajištění koordinace obou stran za účelem nastavení správného postupu při řízení a administraci variací dle smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (variací). Konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (variací). Konzultace k věcné náplni položek OTSKP-SPK v rámci rozpočtů dodavatelů veřejných zakázek na stavební práce při správě změn díla (variací). Kontrola úplnosti a správnosti položek požadovaných dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce v rámci předložených změn během výstavby. Cenová kontrola nově vzniklých položek v rámci předložených změn během výstavby či návrzích změn položkových rozpočtů uzavřených smluv.
Seznámení se s projektovou dokumentací stavby, kontrola jednotkových cen položek soupisů prací v návaznosti na expertní ceny zadavatele vydaného cenového třídníku v platné cenové úrovni. Kontrola zařazení stavebních prací dle třídníku platné cenové soustavy, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek. Kontrola souladu výměr položek soupisů prací s projektovou dokumentací stavby (PDPS), včetně odstranění nadbytečných položek a doplnění položek chybějících. Kontrola duplicity položek v soupisech prací. Zpracování a projednání výstupních protokolů. "Posouzení nabídek s podezřením na mimořádně nízkou nabídkovou cenu (MNNC) - Seznámení se zadávací dokumentací stavby, provedení cenové kontroly, stanovení předpokládané hodnoty zakázky vůči expertním cenám cenové soustavy. Provedení cenového rozboru investorské ceny v podrobnosti kalkulačního rozpadu. Provedení porovnání nabídkových cen rozhodujících skupin položek vůči investorské ceně. Vypracování kontrolních protokolů, včetně účasti na hodnotící komisi pro výběr zhotovitele stavby.
Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) Zhotovitele (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědí správce zakázky (správce stavby) na vznesené nároky Zhotovitele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů). Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky (správce stavby) ve věci vznesených nároků Zhotovitele na základě zpracované časové analýzy / posudku. Řízení korespondence ve věci vadného plnění Zhotovitele (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Vedení elektronické databáze nároků. Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků. Konzultační a poradenská činnost související se smluvním zajištění a administrací nároků vznesených ze strany zhotovitele dle VOP/ZOP, včetně osobních projednání.
Kontrola harmonogramu (dále jen HMG) prací a jeho zpracování z pohledu Metodiky pro časové řízení u staveb dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI). Kontrola dodržování věcného HMG Zhotovitelem a upozornit Správce zakázky (Správce stavby) na případné nedostatky a rozpor se skutečným postupem prací. Kontrola aktualizovaného HMG, zda nedochází k rozporům se skutečným postupem prací. Kontrola rozdílového HMG, zda nedochází při odchylce plánu prací ke zpoždění provádění díla. Kontrola měsíčních zpráv o postupu prací Zhotovitele v souladu s pod.čl. 4.21. OP. Kontrola finančního HMG podle Metodiky pro časové řízení dle smluvních podmínek FIDIC (SFDI).
Ocenění služby | m.j. | předp. počet m.j. | cena za m.j. [CZK]
| hod. | 1350 | 0
Cena bez DPH |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  | 0
Poznámka: 1 - Jednotková cena se předpokládá, že obsahuje všechny potřebné práce pro řádné provedení díla. 2 - Zhotovitel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem Objednatele