Stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství

| VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. Jiří Kaplan | VYPRACOVAL Bc. Roman Bárta | KONTROLOVAL Ing. Jiří Kaplan | AUTORIZACE Ing. Miloslav Šindlar | Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236 |  |  |
| KRAJ: Pardubický |  | STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Litomyšl |  | FORMÁT |  |  |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Němčice u České Třebové |  |  |  | DATUM |  | červen 2015 |
| INVESTOR: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové |  |  |  | STUPEŇ |  | DSP, DPS |
| PPO Němčice |  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 20150023 |
|  |  |  |  | SOUŘADNÝ/VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  |  |
|  |  |  |  | INTERVAL VRSTEVNIC |  |  |
| A - Průvodní zpráva |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | ČÍSLO KOPIE |
|  |  |  |  | Č. VÝKRESU |  |  |

A.1.	identifikační údaje	4

A.1.1.	Údaje o stavbě	4

a.	Název stavby	4

b.	Místo stavby	4

c.	Předmět dokumentace	4

A.1.2.	údaje o stavebníkovi	4

A.1.3.	ÚDAJE o zpracovateli DOKUMENTACE	5

A.2.	seznam vstupních podkladů	6

A.3.	Údaje o území	7

a.	Rozsah řešeného území	7

b.	Ochrana území	7

c.	Odtokové poměry	7

d.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	8

e.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím	8

f.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	8

g.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	8

h.	Seznam výjimek a úlevových řešení	18

i.	Seznam souvisejících a podmíněných investic	18

j.	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby	19

A.4.	Údaje o stavbě	19

a.	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	19

b.	Účel užívání stavby	19

c.	Trvalá nebo dočasná stavba	19

d.	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	19

e.	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	19

f.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	19

g.	Seznam výjimek a úlevových řešení	19

h.	Návrhové kapacity stavby	20

i.	Základní bilance stavby	21

j.	Základní předpoklady výstavby	22

k.	Orientační náklady stavby	22

A.5.	Členění stavby na objekty	23

Úvod

Tato dokumentace je vypracována na základě smlouvy o dílo č. 212-Vo-09/15 ze dne 23.2.2015 mezi zhotovitelem ŠINDLAR s.r.o. a objednatelem Lesy České republiky, s.p. Předmětem této smlouvy je vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „PPO Němčice “. Dokumentace řeší výstavbu nového suchého poldru na toku Zlatý pásek a úpravu koryta toku v intravilánu obce Němčice u České Třebové.

# identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

PPO Němčice

### Místo stavby

Stavba se nachází v Pardubickém kraji v katastrální území Němčice u České Třebové (703001). Lokalizace stavby je zakreslena ve výkresu C.1. - Přehledná situace řešeného území. Podrobněji je lokalita zakreslena ve výkresu C.2. - Celková situace rozmístění stavebních objektů.

Řešená lokalita se nachází na toku Zlatý pásek v ř. km 1,550 – 3,000.

Soupis dotčených parcelních čísel k.ú. Němčice u České Třebové je doložený v dokladové části.

### Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je návrh suché nádrže na toku Zlatý pásek včetně všech funkčních objektů a úpravy toku v intravilánu obce Němčice. Hráz poldru bude zemní, bezpečnostní přeliv bude korunový, zakončený vývarem. Úprava toku bude spočívat v částečném pročištění od nánosů a stabilizaci břehů opěrnými zdmi a kamennou rovnaninou.

## údaje o stavebníkovi

Lesy České republiky, s.p.

Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený:		Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

zastoupený:	 	Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe

ve věcech technických jedná:		Ing. Tomáš Saidl, vedoucí správy toků, č. telefonu: 724 523 953,  e-mail: saidl.ost53@lesycr.cz

Libor Hromádka, správce toku, č. telefonu: 956953241, e-mail: hromadka.ost53@lesycr.cz

Ing. Jiří Vogel, referent pro provozní činnosti, č. telefonu: 724 524 235, e-mail: lvogel.ost53@lesycr.cz

Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:			26300-511/0100

## ÚDAJE o zpracovateli DOKUMENTACE

ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO: 260 03 236, DIČ: CZ 260 03 236, plátce DPH

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

Zastoupený: 	Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem společnosti

Kontaktní údaje:		telefon: 	+420 495 402 560

e-mail: 		info@sindlar.cz

www:		www.sindlar.cz

Kontaktní osoba:		Ing. Stanislav Štěnička

telefon: 	+420 495 402 560 / 777 759 511

e-mail: 		stenicka@sindlar.cz

Pracovní skupina

Ing. Miloslav Šindlar 		autorizovaný inženýr (autorizace ČKAIT 0700929, obor IV00 - stavby vodního hospodářství)

Ing. Jiří Kaplan		vedoucí projektu

Bc. Roman Bárta 	zpracovatel

Tomáš Dostál		zpracovatel

Veronika Kovářová 		technický servis

# seznam vstupních podkladů

- zadání investora

- mapa katastru nemovitostí (kopie)

- identifikace vlastníků (databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, www.cuzk.cz)

- terénní průzkum, informace objednatele

- tachymetrické zaměření lokality (07/2014); ŠINDLAR s.r.o.

- vyjádření správců inženýrských sítí

- průtoková data ČHMU na tok Zlatý pásek v profilu místa budoucí hráze, Němčice – ř.km 2,83  ze dne 28.11.2006

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 458/1992 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství

- Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- Zákon č. 20/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

- Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP

- Zákon 309/2006 Sb. BOZP

- Zákon 289/1995 Sb. Lesní zákon

- Zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

- Vyhláška 230/2012 Sb. o podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky

- Vyhláška  499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – základní terminologie

- ČSN 75 0121 Vodní hospodářství - terminologie vodních toků

- ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely

- ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanoveni

- ČSN 73 6532 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie

- ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2. Zkouška sednutím

- ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení

- ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení

- ČSN EN 13 374 Systémy dočasné ochrany volného okraje – Specifikace výrobků, zkušební metody

- prostorové modely a projekční práce - SW Atlas DMT, verze 7.0

- PD „PPO Němčice SO 03 – Rekonstrukce lávek a přejezdů“, ŠINDLAR s.r.o. 03/2012

- Závěrečná zpráva z předběžného inženýrsko – geologického průzkumu pro bioplynovou stanici Litomyšl – Zahájí, Mgr. Jan Čepelík, 01/2007

# Údaje o území

### Rozsah řešeného území

Stavba se nachází v Pardubickém kraji v katastrální území Němčice u České Třebové (703001). Lokalizace stavby je zakreslena ve výkresu C.1. - Přehledná situace řešeného území. Podrobněji je lokalita zakreslena ve výkresu C.2. - Celková situace rozmístění stavebních objektů.

Řešená lokalita se nachází na toku Zlatý pásek v ř. km 1,550 – 3,000.

### Ochrana území

- VKP Člupecké údolí - jedná se o převážně zalesněné údolí potoka Zlatý pásek mezi Člupkem a Kozlovem.

- VKP dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – vodní tok a jeho údolní niva, les

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.

- Záměr vyvolá potřebu odnětí půdy ze ZPF.

- Stavba se nachází na lesních pozemcích

- Stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa

  - dotčený subjekt: MěÚ Litomyšl, Odbor životního prostředí

- V místě výstavby poldru je výskyt bledule jarní, která je zvláště chráněným druhem podle vyhlášky 395/1992 Sb. Do celkové lokality výskytu bledule bude zasaženo minimálně, a to v místě výstavby hráze. Na základě toho bylo zažádáno o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Biologický průzkum a posouzení lokality proběhlo v roce 2007 a 2011, provedla AOPK ČR, SCHKO Železné hory a KS Pardubice

  - dotčený subjekt: Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

- Stavba nezasahuje do CHKO

- Stavba nezasahuje do Evropsky významné lokality

- Stavba nezasahuje do Ptačí oblasti

### Odtokové poměry

Zájmové území se nachází v povodí toku Zlatý Pásek (1 – 03 – 02 - 0350). Z hlediska systematiky PRŘS náleží bilanční povodí do regionálního povodí Labe. Hydrologická data byla získána od ČHMÚ a odpovídají požadavkům ČSN 75 14 00.

Průtokové údaje použité pro zpracování dokumentace:

| data ČHMÚ pobočka Ostrava | č.j. 952/06 ze dne 28.11.2006 |
| --- | --- |
| tok | Zlatý Pásek |
| regionální povodí | Labe |
| hydrologické číslo povodí | 1 – 03 – 02 - 0350 |
| profil | místo budoucí hráze, Němčice – 2,83 ř.km |
| plocha povodí | 8,37 km2 |
| třída | IV. |
| údaje odvozeny za období | 1931 – 1980 |

N - leté průtoky (QN) v m3.s-1

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 1000 | Tř. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN | 1,70 | 2,90 | 5,10 | 7,22 | 9,81 | 13,9 | 17,7 | 34,6 | - |

Vlastní stavba řeší a upravuje odtokové poměry lokality. Vybudováním suchého poldru a úpravou břehového opevnění toku v obci, dojde ke zlepšení odtokových poměrů v intravilánu obce Němčice.

Navrhovaným opatřením se zlepší stávající odtokové poměry.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Záměr není v rozporu s územním plánem obce Němčice vydaného formou opatření obecné povahy, účinnosti nabylo dne 12. 7. 2011.

### Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Záměr je v souladu s územním rozhodnutím.

### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navrhovaná stavba není v rozporu s využitím území.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky dotčených orgánů státní správy, které vyplynuly během zpracování dokumentace, jsou zapracovány v konečném návrhu, případně  jsou řádně zdůvodněna opatření, která tyto požadavky zcela nerespektují.

MěÚ Litomyšl, odbor životního prostředí

- Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, č.j. MěÚ Litomyšl 12859/2012, ze dne 27. 2. 2012

  - uděluje žadateli souhlas, žadateli se ukládají tato opatření a podmínky:

    - Žadatel zajistí provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze ZPF. Skrývka bude uložena na deponii v místě výstavby. Před zahájením skrývky ornice bude její umístění dohodnuto a odsouhlaseno s orgánem ochrany ZPF. Bezprostředně po ukončení výstavby bude ornice umístěná na deponii použita v rámci stavby k navrácení do původního stavu. Než bude skrytá zemnice použita, musí být řádně uložena a zabezpečena proti zcizování, zaplevelování a rozplavování. O provedení skrývky a jejím využití je třeba vést deník.

    - V terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru zem. půdy a bude zajištěno jejich nepřekročení.

    - Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

    - Po dokončení stavbu nechat geom. zaměřit a zábor ZPF uvést do souladu se skutečností.

    - Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů a změně souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

  - Dodavatel stavby zajistí řádné nakládání s ornicí dle výše uvedených požadavků.

- Souhlas v souladu s ustanovením ů 14 odst. 2 lesního zákona s umístěním stavby, kterou mají být dotčeny pozemky v ochranném pásmu lesa do 50 m od jeho okraje, č.j. MěÚ Litomyšl / 13860/2012, ze dne 6. 3. 2012

  - vydává souhlas, za dodržení těchto podmínek:

    - při realizaci stavby bude dbáno základních povinností k ochraně PUPFL (§ 13 les. zákona)

    - stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace. Na lesní pozemky nebude ukládán žádný odpad ani stavební materiál. Při výkopových pracích bude dbáno o co nejmenší poškození kořenů a stability stromů.

  - Dodavatel stavby zajistí řádné plnění výše uvedených požadavků. Na lesních pozemcích nebude ukládán žádný odpad. Případný stavební materiál bude na lesních pozemcích uložený pouze na dobu nezbytně nutnou pro zapracování do navržených konstrukcí a pouze na pozemcích vyznačených jako staveniště. Na ostatní lesní pozemky nebude ukládán odpad ani stavební materiál.

- Souhlas v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona s umístěním stavby, kterou mají být dotčeny lesní pozemky, č.j. MěÚ Litomyšl / 13861/2012, ze dne 6. 3. 2012

  - vydává souhlas, za dodržení těchto podmínek:

    - při realizaci stavby bude dbáno základních povinností k ochraně PUPFL (§ 13 les. zákona)

    - stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace. Nedojde ke kácení stromů na lesních pozemcích a nebude omezeno obhospodařování ani přístup na lesní pozemky. Na lesní pozemky nebude ukládán žádný odpad ani stavební materiál. Při výkopových pracích bude dbáno o co nejmenší poškození kořenů a stability stromů.

  - Ke kácení stromů dojde pouze v prostoru staveniště. Stavbou nebude omezeno obhospodařování ani přístup na lesní pozemky.

MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství

- Vyjádření  č.j. MěÚ Litomyšl 29700/2012, ze dne 25. 7. 2012

    - Silniční most ev. č. 358-021 v obci Němčice nesmí být stavbou dotčen. Především nesmí být zmenšován průtočný profil a narušeny odtokové poměry.

- Uvedený most nebude stavbou dotčen. Průtočný profil nebude zmenšený.

    - Zamýšlené stavební úpravy svou polohou a umístěním nesmí poškodit ani narušit statiku přilehlé silnice II/358, dále nesmí bránit opravám a modernizaci silnice II/358 a rovněž nesmí ztěžovat její celoroční údržbu.

- Stavební úpravy nepoškodí statiku silnice II/358 a nebudou bránit opravám a modernizaci a celoroční údržbě

    - Během stavby nesmí dojít k omezení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Bude vypracován návrh dopravního značení upozorňující na úsek, ve kterém probíhají stavební práce a výjezd vozidel ze staveniště, návrh dopravního značení bude také řešit snížení rychlosti vozidel projíždějících tímto úsekem. Návrh dopravního značení a jeho umístění musí být odsouhlaseno dopravním inspektorátem Policie ČR Svitavy. Na základě souhlasného stanoviska DI PČR Svitavy bude MěÚ Litomyšl, odborem místního a silničního hospodářství vydáno „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“.

- Plynulost silničního provozu bude omezena pouze po dobu nezbytně nutnou pro výstavbu opěrných zdí, které se nachází v souběhu s komunikací. Na akci je vypracován návrh dopravního značení, který odsouhlasil DI PČR Svitavy čj. Č. j. KRPE-62731-1/ČJ-2015-171106 z 4. 8. 2015

    - Při využívání silnice II/358 pro přepravu stavebního a výkopového materiálu pro zamýšlené stavební úpravy bude postupováno v souladu s § 38 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, při přepravě zvlášť těžkých a rozměrných předmětů, užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru povolenou zvláštními předpisy nebo při provozu strojů, které nemají schválenou technickou způsobilost dle zvláštního předpisu, požádáte příslušný silniční správní úřad o povolení k ZUK podle § 25 odst. 6 písm. a) a g) zákona 13/1997Sb. o pozemních komunikacích.

- Zajistí dodavatel stavby.

    - Pokud budou umísťovány inženýrské sítě do silničního pozemku, musí být naším úřadem vydáno povolení k umístění IS do silničního pozemku dle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. d zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

- Do silničního pozemku nebudou umisťovány inženýrské sítě.

    - Pokud dojde ke stavebním pracím takového charakteru, že jimi bude stavebně dotčena silnice II/358 musí být naším úřadem vydáno povolení dle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c bod 3) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

- Silnice II/358 nebude stavebně dotčena.

    - Pokud budou stavebně upravovány stávající komunikační připojení, musí být naším úřadem vydáno povolení dle § 10 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

- Viz vyjádření SUS č.j. SÚSPk/00473/2012/MS-2311, ze dne 7. 2. 2012.

    - Na silnici II/358 nebude ukládán žádný stavební, výkopový ani jiný materiálů. Silnice II/358 nebude znečišťována blátem ani jinými stavebními nečistotami. Dodavatel stavby je v opačném případě zodpovědný za neprodlené odstranění těchto nečistot.

- Na silnici II/358 nebude ukládán stavební materiál.

    - Stavební práce nesmí být prováděny z tělesa silnice II/358. Jen v nezbytných případech na požádání dodavatele stavby bude naším úřadem vydáno povolení dle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c bod 3 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

- Stavební práce nebudou prováděny z tělesa silnice. V opačném případě požádá dodavatel stavby o vydání povolení.

    - Zamýšlenými stavebními úpravami nesmí být dotčeno stávající odvodnění vozovky silnice II/358.

- Stávající odvodnění vozovky nebude dotčeno.

    - Upozorňujeme, že platnost vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, úseku majetkové správy a prognózy č.j. 8233.2007-04/Map-UO/Ja-2310 ze dne 30. 11. 2007 byla stanovena na dva roky ode dne vydání. Platnost tohoto vyjádření již skončila, proto je zapotřebí si vyžádat nové stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje, úseku majetkové správy a prognózy.

- Vyjádření bylo aktualizováno č.j. SÚSPk/00473/2012/MS-2311, ze dne 7. 2. 2012 .

    - Investor si před zahájením prací opatří stanovisko příslušných správců, popř. provozovatelů inženýrských sítí, bez tohoto vyjádření nelze stavební práce zahájit. Za případné poškození podzemních vedení odpovídá investor.

- Zajistí investor před zahájením prací.

    - Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek, č.j. 16473/2012/OŽPZ/Si, ze dne 6. 3. 2012

  - povoluje.

  - Pro zajištění minimalizace negativních dopadů a pro zajištění podmínek přežití populace bledule jarní stanovuje orgán ochrany přírody tyto podmínky a provedení následujících opatření:

    - Trsy bledule jarní nacházející se v místech stavební činnosti, jedná se zejména o trsy rostoucí na pozemcích KN p. č. 759, 757/3, 757/4 a 757/5 (všechny v k. ú. Němčice u České Třebové), musí být nejprve v době kvetení označeny (např. kolíky), a následně před realizací tohoto záměru přeneseny odborně způsobilou osobou na stanoviště odpovídající ekologickým nárokům tohoto druhu, například niva potoka Zlatý pásek – pozemky KN p. č. 766/1 a 766/2 (oba v k. ú. Němčice u České Třebové). Termín transferu (nejvhodněji po odkvetení bledulí), místo náhradní lokality a jméno odborně způsobilé osoby musí být krajskému úřadu ohlášeny předem.

    - O provedeném přenosu bude pořízena dokumentace, a to písemná i fotodokumentace, která musí být nejpozději do jednoho měsíce po provedení transferu předložena krajskému úřadu.

    - Držitel výjimky zajistí, aby stanoviště bledulí nacházející se mimo území přímo dotčené stavbou, avšak nacházející se v jeho blízkosti, tj. ta stanoviště, ze kterých nebude nutné rostliny přesunout, nebyla při realizaci záměru poškozena nebo zničena. Tato území musí být viditelně označena například páskou.

    - Držitel výjimky je povinen nejméně se třítýdenním předstihem informovat krajský úřad o plánovaném začátku stavební činnosti.

    - Výjimka povolená tímto rozhodnutím se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru držitelem výjimky prokazatelným způsobem poučeni (například zápisem do stavebního deníku) o všech podmínkách tohoto rozhodnutí.

    - Výjimka povolená tímto rozhodnutím je platná ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do data kolaudace stavby, nejpozději však do 31. prosince 2016.

- Transfér bledulí zajistí investor před zahájením stavby. Transfér a jeho dokumentace bude provedena podle výše uvedených požadavků.

- Vyjádření k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., č.j. KrÚ 97522/2011/OŽPZ/KA, ze dne 
23. 11. 2011

  - záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

- Závěr zjišťovacího řízení, č.j. KrÚ 20711/2012/OŽPZ/JI, ze dne 28. 3. 2012

  - záměr nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Stanovisko dle § 45 i zákona č 114/1992 Sb, č.j. 15862/2012/OŽPZ/Sv, ze dne 5. 3. 2012

  - záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.

AOPK ČR, Správa CHKO Železné hory a krajské středisko Pardubice

- Konzultační vyjádření, č.j. 2295/ZH/2012, ze dne 6. 12. 2011

  - realizaci poldru v řešeném profilu bez zachování migrační prostupnosti nehrazené výpusti považujeme za akceptovatelnou.

Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz

- Vyjádření č.j. vl 161/12, ze dne 22. 3. 2012

  - souhlasíme s navrženým řešením. Z důvodu nízkých průtoků v letních měsících na tomto toku nepožadujeme migrační prostupnost této vodoteče, současný stav je vyhovující pro všechny zde se vyskytující vodní živočichy.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

- Vyjádření pro stavební povolení, Souhlas vlastníka pozemní komunikace s prováděním stavby, č.j. SÚSPk/00473/2012/MS-2311, ze dne 7. 2. 2012

  - vydává souhlas, za dodržení těchto podmínek:

    - Realizace stavby bude prováděna dle projektové dokumentace ověřené GP. Budou dodrženy všechny související právní předpisy ČR i vybrané ČSN, TP, TKP na PK.

- Zajistí dodavatel stavby.

    - Jedná se o úpravu stávajících sjezdů ze silnice č. II/358, u kterých bude po opravě v asfalt. krytu vozovky ošetřena asflat. modifikovanou zálivkou nebo natavovacím páskem.

- Opravované sjezdy budou ošetřeny modifikovanou zálivkou nebo natavovacím páskem.

    - Zhotovitel nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovky silnice jako skladiště materiálu, manipulační prostor pro mechanizmy apod.

- Na silnici II/358 nebude ukládán stavební materiál.

    - Po dobu stavebních prací nesmí být na vozovku ukládán stavební ani výkopový materiál a silnice nesmí být znečišťována. Stavební práce nesmí být prováděny z tělesa silnice.

- Na silnici II/358 nebude ukládám stavební ani výkopový materiál. Stavební práce nebudou prováděny z tělesa silnice.

    - Zhotovitel stavby požádá příslušný silniční správní úřad, tj. MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství o povolení ke zvláštnímu užívání silnice pro stavební práce a Dopravní inspektorát Policie ČR, KŘ Svitavy také o stanovení přechodného dopravního značení po dobu provádění prací.

- Zajistí dodavatel stavby.

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát.

- Závazné stanovisko, zřízení dočasného sjezdu na silnici č. II/360, č.j. KRPE-43784-1/ČJ-2015-170906, ze dne 2. 6. 2015

  - vydává souhlas, se zřízením dočasného sjezdu za dodržení těchto podmínek:

    - Plocha připojení bude odvodněna tak, aby srážková voda nevytékala na silnici a naopak. Připojení bude zpevněné (min. 20m, např. z panelů apod.), bezprašné a jeho užíváním nesmí docházet ke znečišťování a znehodnocování silnice.

    - Dočasné připojení musí navazovat na niveletu komunikace a jeho šířka musí umožňovat vozidlům, která jej budou využívat, plynulé odbočení ze silnice a výjezd na ně.

    - Během stavby nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V opačném případě je nutné místa zásahu označit na základě souhlasu Dopravního inspektorátu Policie ČR, ÚO, Svitavy, dopravním značením podle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad.

    - Z důvodu stávajícího stromu v rozhledových polích, bude na komunikaci silnice II/360 z obou stran dočasného sjezdu umístěno přenosné DZ A22-"Jiné nebezpečí" s dodatkovou tabulkou E13-"Výjezd vozidel stavby", které bude stanoveno přechodnou úpravou provozu. Tuto vydá na základě Vaší žádosti MěÚ Litomyšl, odbor místního a sil. hospodářství. Závazné stanovisko lze použít pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích k umístění A22 s E13.

    - Stavbou nesmí docházet ke znečištění a poškození silnice, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.

    - Při vyjíždění na uvedenou pozemní komunikaci musí být vozidla předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci (§23/3 z.č. 361/2000 Sb.).

    - Se zřízením dočasného sjezdu souhlasíme do 30. 9. 2015, poté bude zrušen a místo dáno do původního stavu.

    - Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu, které vydá příslušný úřad po předložení tohoto písemného vyjádření musí obsahovat důvod a přesné určení dopravního omezení a zodpovědnou osobu za instalaci dopravního značení.

    - Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN 01 8020 "Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. O,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze užít publikaci "Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66", které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22 221/96-120 ze dne 6.11.1996 a "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12. 12. 2003.

    - Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na červenobíle pruhovaných kovových sloupcích dle TP 66 a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům.

- Zajistí dodavatel stavby.

- Souhlas s DIO, č.j. KRPE-62731-1/ČJ-2015-171106, ze dne 4. 8. 2015

  - souhlasí dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění s předloženým DIO projektové dokumentace pro provádění stavby „PPO Němčice“. Budou dodrženy tyto podmínky:

    - Semafory pro oba úseky 15 m a 50 m, jimiž bude silniční provoz řízen, nesmí být instalovány ve stejném období.

    - Zhotovitelem bude zažádáno o vyjádření ke zvláštnímu užívání ve smyslu ust. § 25, odst. 1, odst. 6, písm. c 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z důvodu provádění prací a omezení silničního provozu. Přílohou žádosti bude odborně zpracované dopravně inženýrské opatření po dobu stavby s grafickým návrhem přechodného dopravního značení ve smyslu ust. § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Přechodné dopravní značení bude instalovat odborná firma specializující se na instalaci dopravního značení.

- Zajistí dodavatel stavby.

Národní památkový ústav, ú.o.p. v Pardubicích

- Vyjádření archeologického oddělení, č.j. NPU-361/35340/2015/TC, ze dne 12. 5. 2015

  - území s archeologickými nálezy. Povinnost dle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. oznámit s dostatečným předstihem zahájení prací na Archeologický ústav AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.

- Zajistí investor stavby.

Správci inženýrských sítí

NET4GAS

- vyjádření o existenci sítí čj.: 3301/15/OVP/N – BEZ NÁMITEK

České Radiokomunikace

- vyjádření o existenci sítí značka: UPTS/OS118709/2015 – BEZ NÁMITEK

MERO ČR, a.s.

- vyjádření o existenci sítí čj. : 2015/000378 – BEZ NÁMITEK

ČEPS a.s

- dotčení ochranného pásma VVN 400 kV, V401 Týnec - Krasíkov

dotčený subjekt: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, vyjádření č.j.678/15/KOC/Ro/1, ze dne 8. 6. 2015

ochranné pásmo VVN 400 kV: 25 m od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení

- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o souhlas s činností v ochranném pásmu vedení.

- Dodavatel stavby se bude řídit podmínkami práce v ochranném pásmu vedení viz vyjádření č.j. 678/15/KOC/Ro/1, ze dne 8. 6. 2015

T-Mobile Czech Republic a.s.

- vyjádření o existenci sítí značka: E10070/15 – BEZ NÁMITEK

Vodafone Czech Republic a.s.

- vyjádření o existenci sítí ze dne 26. 8. 2015 – BEZ NÁMITEK

ČEZ Distribuce, a.s.

- dotčení ochranného pásma NN 1 kV (podzemní síť, nadzemní síť

dotčený subjekt: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, vyjádření čj. 0100417629, ze dne 19. 5. 2015

ochranné pásmo podzemního vedení NN 1 kV: 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.

ochranné pásmo nadzemního vedení NN 1 kV: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

- Dodavatel stavby se bude řídit podmínkami pro práci v ochranném pásmu energetickým zařízení. viz vyjádření čj. 0100417629, ze dne 19. 5. 2015

RWE Distribuční služby, a.s.

- dotčení ochranného pásma vysokotlakého plynovodu DN 200 PN 40

dotčený subjekt: RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, vyjádření čj. 5001165989, ze dne 17. 8. 2015

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci suché nádrže požadujeme dodržet následující podmínky:

- vzhledem k tomu, že se jedná o suchou nádrž s rozlivem mimo trasu plynovodu, není nutné provádět diagnostiku na kvalitu potrubí;

- hráze, svahování a jiné terénní úpravy provádět minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);

- dle předložené situace je hranice staveniště mimo ochranné pásmo VTL plynovodu;

- případné výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět ručně;

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (20 m od plynovodu);

- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

- V ochranném pásmu plynovodu nebudou prováděny žádné výkopové práce.

- Zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky, atd) budou umístěny mimo bezpečnostní pásmo plynovodu (zpevněná parcela u obecního úřadu).

- Hranice staveniště je mimo ochranné pásmo plynovodu.

- Plynovod nebude přejížděný.

O2 Czech Republic a.s.

Vyjádření č.j. 595224/15, ze dne 12. 5. 2015

- Ve vyznačené, zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost O2 Czech Republic a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@o2.cz (dále jen POS).

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně

některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

- Pří budování úpravy toku dojde ke křížení se sdělovacími kabely ve správě O2. Kabely budou v těchto místech umístěny do kabelové chráničky.

- Před zahájením zemních prací oznámí tuto skutečnost dodavatel stavby provozovateli. V místech křížení případně souběhu budou kabely vytyčeny a jejich poloha bude ověřena kopanými sondami.

- Stavebními pracemi nedojde ke změně výškového uložení kabelů.

- Kabely budou v otevřeném výkopu řádně zajištěny proti poškození případně scizení.

- Zemní práce v blízkosti sdělovacích kabelů budou prováděny se zvýšenou opatrností.

- Před zpětným zásypem obnažených kabelů bude provedena kontrola a odsouhlasení uložení kabelů pracovníkem provozovatele. O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.

- Případné poškození kabelů bude neprodleně ohlášeno správci sítě.

VODOVODY spol. s.r.o.

- vyjádření o existenci sítí čj.: 86/15 – BEZ NÁMITEK

Obec Němčice

- vyjádření o existenci sítí čj.: 258-2/2015/St, ze dne 29. 5. 2015

- S odvoláním na Vaši žádost zasílám orientačně zakreslené sítě (vodovod, kanalizace, kabel k ČS vodovodu) ve vlastnictví a správě obce Němčice. Všechny sítě je nutné před započetím prací předem vytyčit.

- Pří budování úpravy toku dojde ke křížení s vodovodem a kanalizací ve správě obce Němčice. Vodovod bude uložení v plastové chráničce. Kanalizace v závislosti na hloubce uložení bude ponechána ve stávajícím stavu. V případě, že kanalizační potrubí bude uloženo mělce pod dnem toku, bude obetonováno.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková

- vyjádření o existenci sítí čj. : 41700/2015-8201-OÚZ-PCE – BEZ NÁMITEK

Stanoviska dotčených orgánů jsou doložena ve složce E – Dokladová část.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Nevyskytují se.

### Seznam souvisejících a podmíněných investic

Pro výstavbu poldru a navržené úpravy toku bude nutné vybudovat dočasné přístupové komunikace. Pro výstavbu opěrných zdí v toku, bude nejprve nutné vybudovat nové mostky (PD „PPO Němčice SO 03 – Rekonstrukce lávek a přejezdů“, ŠINDLAR s.r.o. 03/2012).

Přístupové komunikace

Komunikace budou dočasné a po vybudování stavby budou odstraněny. Přístupové komunikace budou zpevněné panely minimální nosnosti 20 t. Více viz technická zpráva Zásady organizace výstavby.

Mostky

Na obnovu a rekonstrukci mostků je vypracovaná samostatná dokumentace „PPO Němčice SO 03 – Rekonstrukce lávek a přejezdů“, ŠINDLAR s.r.o. 03/2012“. Investorem je obec Němčice. Projekt navrhuje u některých mostků a lávek jejich kompletní odstranění a vybudování nových mostků z rámových propustí. Na zakřídlení opěr budou navazovat navržené opěrné zdi nebo kamenná rovnanina.

### Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Parcelní čísla:	k.ú. Němčice u České Třebové (703001)

Pozemky p.č. (KN) 220 710, 712, 714, 716, 732, 737, 759, 1496, 1520, 1700, 1701, 1703, 1722, 1149/4, 1149/6, 1155/5, 1697/1, 1697/2, 1697/4, 1697/7, 1697/8, 1697/9, 1713/1, 1721/2, 183/1, 191/2, 219/1, 219/2, 237/2, 711/1, 711/2, 713/1, 713/3, 715/1, 715/3, 717/2, 718/1, 718/2, 723/1, 723/13, 723/7, 723/9, 728/1, 735/3, 735/4, 735/5, 735/6, 735/7, 736/1, 745/1, 745/2, 746/2, 757/1, 757/3, 757/4, 757/5, 758/1, 720/1, 750, 1517/1, 1518

Pozemky p.č. (PK) 746, 753, 754, 755, 757/2, 758/2, 760, 761/1

Podrobný výpis pozemků s uvedením informace o vlastnictví je doložen v části E – Dokladová část.

# Údaje o stavbě

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

### Účel užívání stavby

Poldr bude využíván pro transformaci povodňových průtoků. Úprava opevnění koryta v intravilánu bude sloužit pro bezpečné převedení povodňových průtoků.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Není vyžadováno

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je vodohospodářskou stavbou, není určena pro vstup nepovolaných osob, není proto uvažováno se zpřístupněním stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z toho důvodu nejsou v dokumentaci zohledněny požadavky bezbariérového přístupu.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Není vyžadováno

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Není vyžadováno

### Návrhové kapacity stavby

SUCHÁ NÁDRŽ

Maximální výška hráze (včetně založení)		9,4 m

Kóta koruny hráze					412,2 m n.m.

Šířka koruny hráze					4,0 m

Délka hráze						74,5 m

Kóta maximální hladiny při Q100				411,4 m n.m.

Kóta maximální hladiny při Q1000			411,75 m n.m.

Převýšení koruny nad maximální hladinu při Q100	0,8 m

Vodní plocha při hladině Q100				29 000 m2

Objem zadržené vody při hladině Q100			104 000 m3

Objem zadržené vody při hladině Q1000			115 000 m3

Sklon vzdušného svahu hráze				1:2,5

Sklon návodního svahu hráze				1:3,5

DN základové výpusti					1 200 mm

Délka základové výpusti 				53 m

Sklon výpusti						0,5 %

Průtok v toku při Q100					17,7 m3.s-1

Kapacita výpusti při Q100				3,3 m3.s-1

Výška diafragma na vtoku				0,47 m

Délka bezpečnostního přelivu				24,0 m

Kóta přelivné hrany					410,8 m n.m.

Šířka přelivné hrany					0,6 m

Výška přelivného paprsku při Q100			0,6 m

Délka spadiště						18,6 m

Šířka spadiště						8,0 m

Délka skluzu						72,0 m

ÚPRAVA TOKU

Délka upraveného toku					857,0 m

Průměrná šířka ve dně					2,2 m

Průměrná hloubka koryta				1,2 m

Celková délka břehových zdí, bez zavázání do břehů	770 m

Celková délka kamenné stabilizace			685 m

Celková délka zdí bez úpravy				139 m

### Základní bilance stavby

#### SO	01 – Suchá nádrž

BILANCE ZEMIN

| objekt | sejmutí ornice | ohumu sování | výkop | násyp | přebytek zeminy | sejmutí ornice | ohumu sování | přebytek ornice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hráz | 1478,79 | 1255,66 | 13943,75 | 16115,75 | -2172,00 | 1478,79 | 1255,66 | 223,13 |
| Výpust | 23,40 | 2,00 | 142,06 | 142,06 | 0,00 | 23,40 | 2,00 | 21,40 |
| BP | 564,68 | 424,01 | 4940,08 | 4306,26 | 633,82 | 564,68 | 424,01 | 140,67 |
| Sjezd | 387,52 | 181,95 | 534,57 | 534,57 | 0,00 | 387,52 | 181,95 | 205,57 |
| Zemník | 1044,80 | 1044,80 | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 | 1044,80 | 1044,80 | 0,00 |
| Náhon | 2,10 | 2,10 | 24,30 | 24,30 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| Tůně | 156,90 | 30,19 | 623,20 | 623,20 | 0,00 | 156,90 | 30,19 | 126,71 |
| Celkem | 3658,19 | 2940,72 | 22807,96 | 21746,14 | 1061,82 | 3658,19 | 2940,72 | 717,47 |

#### SO 02. – Úprava toku Zlatý Pásek

BILANCE ZEMIN

| úsek toku | výkop | násyp | přebytek | ohumusování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 272,815 | 94,45 | 178,365 | 20,586 |
| 3 | 310,69 | 248,64 | 62,05 | 20,1285 |
| 4 | 782,119 | 599,01 | 183,109 | 64,2615 |
| 5 | 635,676 | 403,42 | 232,256 | 32,55 |
| 6 | 540,825 | 299,09 | 241,735 | 29,871 |
| 7 | 346,27 | 37,79 | 308,48 | 25,164 |
| 8 | 314,14 | 215,56 | 98,58 | 21,0615 |
| 9 | 1019,42 | 781,68 | 237,74 | 60,137 |
| 10 | 1389,57 | 929,36 | 460,205 | 66,282 |
| 11 | 608,6 | 446,52 | 162,08 | 35,583 |
| 12 | 227,76 | 84,61 | 143,15 | 21,8475 |
| 13 | 213,11 | 23,47 | 189,64 | 15,333 |
| Celkem | 6660,99 | 4163,6 | 2497,39 | 412,805 |

Přebytky zemin v celkovém množství 7 471 m3 budou uloženy do vytěženého místního zemníku a přísypu hráze. Přebytek zeminy ze zámku hráze v množství 1062 m3 bude odstraněný v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Přebytek ornice o objemu 717,47 m3 bude rozhrnutý v prostoru staveniště suché nádrže v maximální tl. 0,3 m.

### Základní předpoklady výstavby

Předpokládaný termín zahájení výstavby je březen 2016. Před zahájením stavebních prací budou v době vegetačního klidu pokáceny uvedené stromy.

rok 2016

březen – květen – 	transfer bledulí, kácení dřevin, přístupové komunikace k hrázi a k toku, propustky, brod, sejmutí ornice v zemníku, výkop ½ zemníku a přehrnutí v rámci zemníku na hromadu, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí

květen – červenec -	přeložka kabelu k VDJ, zřízení obtoku pro výstavbu výpusti, odvodňovací rýha + čerpací jímky, výkop pro základovou výpust, výstavba opěrných zdí výpusti a opevnění kamenem

červenec – září -	realizace základové výpusti, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

září – listopad -	převedení vody základovou výpustí, výkop pro založení hráze, přesun zeminy na mezideponii, technologická úprava základové spáry, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou – ukončení prací

rok 2017

březen – květen -	těžení zemin v externím zemníku, násyp hráze – 9 vrstev na kótu 405 m n.m., založení drenážního prvku na vzdušné straně, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

květen – červenec -	těžení zemin v externím zemníku, násyp hráze, zatrubnění náhonu, výkop odpadního koryta BP, zpětné zavážení zemníku, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

červenec – září  -	panelová komunikace odpadním korytem pro další nasypávání hráze, těžení zemin v externím zemníku, násyp hráze, přístupová komunikace do prostoru poldru, zpětné zavážení zemníku, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

září – listopad -	tůně v zátopě poldru, dokončovací práce, ohumusování hráze a zemníku, rozebrání přístupových komunikací, osazení česlí a zábradlí

### Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby 		57 000 tis. Kč bez DPH.

# Členění stavby na objekty

Stavba je rozdělena do tří stavebních objektů. SO 01 Suchá nádrž je rozdělena do 7 podobjektů a 
SO 02 je rozdělen na 10 úseků:

SO 01 – Suchá nádrž

01.1 – Zemní hráz

01.2 – Základová výpust

01.3 – Bezpečnostní přeliv

01.4 – Sjezd do zdrže

01.5 – Zemník

01.6 – Zatrubnění náhonu

01.7 – Neprůtočné tůně

SO 02. – Úprava toku Zlatý Pásek

SO 03. – Rekonstrukce lávek a přejezdů (není součástí projektové dokumentace)

V Hradci Králové, červen 2015