Stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství

| VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. Jiří Kaplan | VYPRACOVAL Bc. Roman Bárta | KONTROLOVAL Ing. Jiří Kaplan | AUTORIZACE Ing. Miloslav Šindlar | Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236 |  |  |
| KRAJ: Pardubický |  | STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Litomyšl |  | FORMÁT |  |  |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Němčice u České Třebové |  |  |  | DATUM |  | červen 2015 |
| INVESTOR: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové |  |  |  | STUPEŇ |  | DSP, DPS |
| PPO Němčice |  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 20150023 |
|  |  |  |  | SOUŘADNÝ/VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  |  |
|  |  |  |  | INTERVAL VRSTEVNIC |  |  |
| F – Zásady organizace výstavby |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | ČÍSLO KOPIE |
|  |  |  |  | Č. VÝKRESU |  |  |

F.1.	Identifikace stavby, informace o rozsahu a stavu staveniště,	3

F.1.1.	předpokládané úpravy staveniště Zásady zařízení staveniště	3

F.1.2.	Popis staveniště a přístupu	3

F.1.3.	 vytyčení stavby	5

F.1.4.	 Mezideponie zemin	6

F.1.5.	 Obvod staveniště	7

f.1.6. Odvodnění staveniště	7

F.1.7. Významné sítě technické infrastruktury	7

F.1.8. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace	9

F.1.9. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů	9

F.1.10. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů	9

F.1.11. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení	9

F.1.12. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	9

F.1.13. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě	10

F.1.14.Časový plán	11

F.1.15. Technika	11

F.1.16. Projektová příprava	12

F.1.17. Dotčení cizích zájmů	12

F.1.18. Hlavní stavební materiály	13

F.1.19. Dopravně inženýrské opatření	13

F.1.20. Významné sítě technické infrastruktury	14

F.1.21. Požadavky na zajištění budoucího provozu	14

F.2. pŘÍLOHY	15

F.2.1. SO 01 - Suchá nádrž Člupek - Přístup na staveniště	 (m 1 : 1 000)	15

F.2.2. SO 02 - Úprava toku, Přístupy na stAVENIŠTĚ	  (m 1 : 1 000)	15

F.2.3. SO 01 – Trasa odvozu zeminy z externího zemníku	 (m 1 : 10 000)	15

F.2.4. SO 01 – Napojení sjezdu na komunkace II/360	  (m 1 : 2 500)	15

# Identifikace stavby, informace o rozsahu a stavu staveniště,

## F.1.1.	předpokládané úpravy staveniště Zásady zařízení staveniště

Stavba nevyžaduje zvláštní nároky na zařízení staveniště. Rozsah provozního a sociálního zařízení bude dle možností minimalizován a je v gesci dodavatele stavby. Pro zařízení staveniště se předpokládá využití dotčených pozemků v blízkosti příjezdových cest a stavebního objektu SO 1.

## F.1.2.	Popis staveniště a přístupu

Hlavní zařízení staveniště pro stavbu a deponie stavebního materiálu bude situována na parcele č. 238, 270, 1719 a na nezastavěné stavební parcele č. 104. Staveniště o ploše 2 050 m2 je situováno na začátku úpravy SO 2 – Úprava toku Zlatý Pásek.  Zařízení staveniště bude oplocené plotem výšky 1,8 m. Další plocha pro zařízení staveniště je navržena na parcele č. 746/3, situovaná na konci úpravy koryta (PF 83 – PF 85). Příjezdy a přístupy k zařízení staveniště budou zajištěny po stávající komunikaci č. II/358 Litomyšl – Česká Třebová.

Příjezdy a přístupy ke stavebnímu objektu SO 2 - Úprava toku Zlatý Pásek budou z jedné třetiny délky úpravy toku zajištěny po stávající komunikaci č. II/358 Litomyšl – Česká Třebová (parcely č. 1496, 1697/3 a 1517/1). Ostatní úseky úpravy budou zpřístupněny po projednaných pozemcích, parcelách, situovaných podél toku v zastavěné části obce.

Příjezdy a přístupy staveništní techniky ke stavebnímu objektu SO 1:

Suchá nádrž Člupek

(výkres F.2.1.)

Ze stávající komunikace č. II/358 přes parcelu č. 1518, 750,  753, 754, 1721/1, 766,26, 758/1.Na parcele 746/1 bude nutné demontovat ocelové patky laviček, včetně odstranění betonových kotevních prvků. Od místní asfaltové komunikace na parcele 1518 bude zhotovena dočasná zpevněná staveništní komunikace. Součástí přístupové komunikace k nádrži (výkres F.2.1.) budou 2 propustky (betonové potrubí 2x DN 600 délky 5,0 m). Propustky budou umístěny v místě stávajících přejezdů. Stávající přejezdy budou demontovány (ocelové I nosníky a dřevěná mostovka). Po dokončení stavby budou zpětně osazeny ocelové nosníky. Dřevěná mostovka bude provedena z nových povalů výšky 0,2 m. Povaly budou modřínové tř. III AB. Délka jednotlivých povalů bude 3,0 m. Celková plocha obnovené dřevěné mostovky bude 15 m2.  Celková délka zpevněné komunikace je 392,0 m. Sjezd na zpevněnou komunikaci bude z místní asfaltové komunikace. Po dokončení stavby bude asfaltová komunikace uvedena do původního stavu v ploše 214 m2. Bude provedeno odstranění živičné vrstvy v tl. 0,1 m, vyrovnání štěrkodrtí v tl. 50 mm a vrchní obrusná vrstva (ACO 11) v tl. 50 mm.

Součástí přístupové komunikace bude brod přes tok pro přístup na pravý břeh. Brod bude provedený z panelů. Břehové hrany budou strženy do min. sklonu 1:5.

Externí zemník

(výkres F.2.4.)

Pro odvoz zeminy z externího zemníku u areálu ZDCHP Litomyšl bude využito zpevněných ploch v areálu ZDCHP. Po dokončení vytěžení potřebného množství zeminy budou v areálu ZDCHP opraveny poškozené zpevněné povrchy. Asfaltové povrchy budou zaříznuty do pravidelného tvaru, odstraněny v tl. 0,2 m a opraveny betonovou směsí. Projekt předpokládá opravu ploch do 200 m2.

Příjezdy a přístupy staveništní techniky ke stavebnímu objektu SO 2:

(výkres F.2.2.)

Přístup č. 1

Přístup je přes parcely č. 1700 a 183/2 na začátků úpravy (staničení úpravy 0,00). Přístup je po místní asfaltové komunikaci.  Další přesun materiálu bude v rámci koryta až po profil PF 11.

Přístup č. 2

Přístup je přes mostek (PF 32) po místní štěrkové cestě a dále okolo zazemněného náhonu až k toku. Okolo zazemněného náhonu bude vybudována panelová komunikace v délce 132 m. Z této komunikace je uvažovaný přístup k toku mezi PF 40 – 45.

Přístup č. 3

Přístup je přes soukromou zahradu č. parcely č. 720/1  a 723/1. Pro přístup bude vybudována dočasná komunikace zpevněná panely v délce 40 m. Ostatní přesun materiálu bude řešený v rámci koryta. Z této komunikace je uvažovaný přístup k toku mezi PF 45 – 48.

Přístup č. 4

Přístup je přes soukromé zahrady č. parcely č. 717/1  a 716/2. Pro přístup bude vybudována dočasná komunikace zpevněná panely v délce 31 m. Ostatní přesun materiálu bude řešený v rámci koryta. Z této komunikace je uvažovaný přístup k toku mezi PF 48 – 60.

Přístup č. 5

Přístup je přes obecní pozemek 715/3. Pro přístup bude vybudována dočasná komunikace zpevněná  panely v délce 39 m. Ostatní přesun materiálu bude řešený v rámci koryta. Z této komunikace je uvažovaný přístup k toku mezi PF 60 – 60.

Přístup č. 6

Přístup je přes soukromý pozemek 712/1. Pro přístup bude vybudována dočasná komunikace zpevněná panely v délce 21 m. Ostatní přesun materiálu bude řešený v rámci koryta. Z této komunikace je uvažovaný přístup k toku mezi PF 70 – 81.

Přístup č. 7

Přístup je přes obecní pozemek 745/2 za autobusovou zastávkou „Člupek“. Pro přístup bude vybudována dočasná komunikace zpevněná panely v délce 8 m. Ostatní přesun materiálu bude řešený v rámci koryta. Z této komunikace je uvažovaný přístup k toku mezi PF 83 – 86.

Na zpevnění přístupových komunikaci projekt předpokládá použití betonových silničních panelů s minimální nosností 20 t položených na podkladní štěrkové vrstvě frakce 16/32 tl. 0,1 m. Pod štěrkovou vrstvou je dále navržena separační geotextilie s min. pevností v tahu 80 kN/m. Při pokládce a demontáži staveništních komunikací by nemělo dojít ke smísení podkladních vrstev štěrku s okolní půdou. Minimální šířka komunikací bude 3,0 m. Místo betonových panelů lze variantně použít jiné prostředky s obdobnými vlastnostmi minimální nostnosti 20 t.

Veškeré pozemky, včetně koryta toku, které byly dočasně využity pro příjezdy a přístupy staveništní techniky ke stavebnímu objektu, budou po dokončení stavebních prací na stavebním objektu či jeho části (úseku) uvedeny do původního stavu, včetně ohumusování, opravy povrchů, svahů, obnovu oplocení.

Všechny dopravní prostředky sjíždějící ze sjezdů na komunikaci budou řádně očištěny. Při znečištění komunikace zeminou, sutí a jiným stavebním materiálem, bude toto znečištění neprodleně odstraněno.

## F.1.3.	 vytyčení stavby

Projektová dokumentace je zpracována v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Vytyčovací body jednotlivých objektů jsou vyznačeny v podrobných situacích včetně tabulky souřadnic. Pro vytyčení stavby doporučujeme využít bodové pole vytvořené v rámci zpracování geometrických plánu pro výkup pozemků stavby zpracované společností GEOŠRAFO, s.r.o. v roce 2014. Body jsou v terénu stabilizované hřeby ve zpevněných i nezpevněných plochách. Souřadnice pevných a vytyčovacích bodů jsou ve formátu *.xls součástí elektronické verze dokumentace.

Tabulka bodového pole:

č.b.             Y                  X

4001  608413.64  1081795.52

4002  608375.80  1081771.31

4003  608346.11  1081755.13

4004  608309.28  1081769.77

4005  608332.35  1081717.41

4006  608334.67  1081680.58

4007  608314.29  1081629.98

4008  608284.19  1081575.24

4009  608240.58  1081549.66

4010  608197.52  1081494.69

4011  608165.76  1081473.01

4012  608128.81  1081428.77

4013  608142.92  1081505.73

4014  607694.90  1081208.21

4015  607739.69  1081185.56

4016  607783.58  1081216.03

4017  607827.81  1081236.00

4018  607769.12  1081226.64

4019  607840.91  1081264.17

4020  607849.67  1081287.13

4021  607870.27  1081267.77

4022  607894.24  1081273.87

4023  607929.96  1081290.93

4024  607942.07  1081306.01

4025  607964.04  1081305.08

4026  607992.07  1081322.68

4027  607972.20  1081331.67

4028  608016.78  1081337.04

4029  608043.58  1081354.41

4030  608030.77  1081376.57

4031  608062.18  1081385.82

4032  607418.70  1081421.00

4033  607511.34  1081370.34

4034  607468.13  1081303.06

4035  607439.48  1081281.65

4036  607419.62  1081302.28

4037  607321.38  1081355.10

4038  607249.33  1081350.63

4039  607306.54  1081286.39

4040  607225.90  1081282.73

4041  607165.36  1081304.88

4042  607083.20  1081341.04

4043  607357.39  1081235.51

4044  607431.80  1081244.96

4045  606928.48  1081314.37

4046  606827.96  1081357.69

4047  606935.78  1081348.01

4048  607327.77  1081266.08

## F.1.4.	 Mezideponie zemin

Ornice sejmutá v prostoru stavby poldru bude  deponována na pozemku č.p. 758/1 popř. 766/8,  a bude zpětně použita na ohumusování ploch v min. tl. 0,3 m.

Ornice sejmutá z pozemků ZPF (0,2512 ha = 754 m3) bude deponována na parcele 766/26. Před zahájením skrývky ornice z pozemků ZPF bude její umístění odsouhlaseno s orgánem ochrany ZPF. Mezideponie ornice z pozemků ZPF bude řádně uložena a zabezpečena proti zcizování, zaplevelování a rozpavování. O provedení skrývky a jejím využití bude vedený deník.

Zemina z výkopu založení hráze bude deponována na pozemku č.p. 746,1 (do 500 m od místa stavby). Před ukládáním zeminy bude v prostoru mezideponie sejmuta ornice. Pravidla pro nakládání s ornicí jsou stejná jako u pozemků ZPF.

Zeminy i ostatní konstrukční materiály budou skladovány tak, aby v případě přívalových dešťů nebo zvýšení hladiny toků nedocházelo k jejich rozplavování a odnosu.

## F.1.5.	 Obvod staveniště

Obvod staveniště (hranice stavby) je vyznačen v situačních výkresech C. Staveniště dodavatel stavby označí cedulemi se zákazem vstupu nepovolaných osob a v případě potřeby zajistí mechanickými zábranami.

## f.1.6. Odvodnění staveniště

Pro výstavbu základové výpusti bude vybudované na pravém břehu obtokové koryto délky 95 m. Pro snížení hladiny podzemní vody pro výstavbu hráze bude před zahájením výkopů pro založení hráze a stavbu výpusti ve vzdálenosti 15 m před hrází provedena kolmo na tok otevřená rýha v délce 39 m, hloubce 2,0 m a průměrné šířce 1,5 m. Přes otevřenou rýhu se bude voda převádět potrubím nebo žlabem. Projekt předpokládá použití plastového potrubí DN 600. Toto potrubí bude zaústěno až do základové výpusti. Průsakové vody se budou z rýhy čerpat do potrubí. Pod hrází budou vybudovány 2 čerpací jímky hloubky 2,0 m. Jímky budou přehloubeny o 0,5 m a dno bude vyplněno makadamem. Projekt předpokládá osazení jímek betonovými skružemi DN 1000.

Při výstavbě opevnění toku bude voda během stavby převáděna potrubím nebo žlabem. Projekt předpokládá použití ocelového potrubím DN 600. Vždy na začátku a konci úseku budou provedeny zemní hrázky z místního materiálu. Po dokončení úseku budou hrázky rozebrány.

## F.1.7. Významné sítě technické infrastruktury

Při výstavbě dojde ke středu s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny podzemní sítě. Výkop okolo podzemních sítí bude prováděn ručně.

Při výstavbě hráze poldru a úpravě toku dojde ke středu s ochrannými pásmy následujících inženýrských sítí.

- dotčení ochranného pásma vysokotlakého plynovodu DN 200 PN 40

dotčený subjekt: RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, vyjádření čj. 5001113887, ze dne 2. 6. 2015

Bezpečnostní pásmo pro plynovod u DN 200 činí 20 m a ochranné pásmo u všech DN je 4 m, měřeno od obrysu potrubí plynovodu na každou stranu

- dotčení ochranného pásma VVN 400 kV, V401 Týnec - Krasíkov

dotčený subjekt: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, vyjádření č.j.678/15/KOC/Ro/1, ze dne 8. 6. 2015

ochranné pásmo VVN 400 kV: 25 m od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení

- dotčení ochranného pásma NN 1 kV (podzemní síť, nadzemní síť)

dotčený subjekt: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, vyjádření čj. 0100417629, ze dne 19. 5. 2015

ochranné pásmo podzemního vedení NN 1 kV: 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.

ochranné pásmo nadzemního vedení NN 1 kV: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

- dotčení ochranného pásma vodovodu

dotčený subjekt: Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice, č.j. 258-2/2015/St, ze dne 
29. 5. 2015

ochranné pásmo vodovodu: 1,5 m od vnější hrany potrubí na každou stranu měřeno kolmo na jeho obrys

- dotčení ochranného pásma kanalizace

dotčený subjekt: Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice, č.j. 258-2/2015/St, ze dne 
29. 5. 2015

ochranné pásmo kanalizace: 1,5 m od vnější hrany potrubí na každou stranu měřeno kolmo na jeho obrys

- dotčení ochranného pásma sdělovacích kabelů

dotčený subjekt: O2 Czech Republic a.s.,  č.j. 595224/15, ze dne 12. 5. 2015

Ve vyznačené, zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost O2 Czech Republic a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@o2.cz (dále jen POS).

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně

některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Z hlediska dopravního napojení bude nutné vybudovat v rámci přípravy stavby přístupové komunikace pro všechny stavební objekty, viz. kapitola F.1.2..

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

Vlastní realizace stavby nevyžaduje zvláštní podmínky pro připojení rozvodných sítí.

## F.1.8. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných příslušnou legislativou v aktuálním znění. Po dobu výstavby se nepředpokládá vstup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Objekty budou po dobu výstavby a rekonstrukce trvale oploceny a bude zabráněno vstupu cizím osobám. Krátkodobé zábory staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími komunikacemi budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami výšky 1,8 m popř. doplněné dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami se zábradlím výšky 1,1 m.

## F.1.9. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Staveniště a příjezdové komunikace budou během výstavby působit jako bodový a liniový zdroj znečišťování ovzduší. Uvolňovány do ovzduší budou emise ze stavebních mechanismů a nákladních automobilů na staveništi a sekundární prašnost při provádění zemních prací. Tyto emise je třeba minimalizovat vhodnými opatřeními: používání stavebních mechanismů v dobrém technickém stavu, kropení prašných povrchů během výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším termínu atd.

## F.1.10. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště bude předmětem řešení dodavatele stavby. Využití nových a stávajících objektů bude vzhledem rozsáhlosti stavby řešeno při vlastní realizaci stavby mezi zhotovitelem stavby a dotčenou obcí.

## F.1.11. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

V průběhu realizace výstavby nejsou předpokládány žádné stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení.

## F.1.12. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky dle § 14 a 15 zák. č. 309/2006 Sb. Dodavatel stavby je povinen dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, zvláště pak předpisy - zák. č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, zák. č.309/2006 Sb.,- základní požadavky BOZP. Způsob zajištění doloží dodavatel ve stavebním deníku.

Předpokládaná doba trvání a objem prací splňují požadavek, kdy je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, a tím i požadavek na zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Při výstavě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozování zdraví, které stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5. Konkrétně se jedná o:

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu.

Na stavbu je vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Luděk Trunečka, DiS, Svitavy, 2015), který je součástí projektové dokumentace k stavebnímu povolení a provádění stavby. Luděk Trunečka je zároveň určeným koordinátorem stavby (LUDĚK TRUNEČKA – služby v oblasti BOZP | IČ 88599205 | Hybešova 329/38, 568 02 Svitavy | ludek.trunecka@seznam.cz).

Plán BOZP je doložený v dokladové části.

## F.1.13. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Vlastní realizací výstavby nebudou poškozeny zájmy ochrany přírody, viz část B (technická zpráva).

Bezprostředně před zahájením prací v korytě vodního toku bude proveden odlov a následný transfer odlovených jedinců ryb do nedotčené části vodního toku Zlatý Pásek. O transferu bude provedena závěrečná zpráva včetně fotodokumentace, z níž bude zřejmé, kdy probíhal, kolik jedinců bylo odloveno a do jaké části toku byli přemístěni.

Dále před zahájením stavebních prací na stavebním objketu SO 01 – Suchá nádrž Člupek bude proveden záchranný transfer zjištěných populací bledule jarní na nejbližší vhodné stanoviště. Trsy bledule jarní nacházející se v místech stavební činnosti, jedná se zejména o trsy rostoucí na pozemcích KN p. č. 759, 757/3, 757/4 a 757/5 (všechny v k. ú. Němčice u České Třebové), musí být nejprve v době kvetení označeny (např. kolíky), a následně před realizací tohoto záměru přeneseny odborně způsobilou osobou na stanoviště odpovídající ekologickým nárokům tohoto druhu, například niva potoka Zlatý pásek – pozemky KN p. č. 766/1 a 766/2 (oba v k. ú. Němčice u České Třebové). Termín transferu (nejvhodněji po odkvetení bledulí), místo náhradní lokality a jméno odborně způsobilé osoby musí být krajskému úřadu ohlášeny předem.

O provedeném přenosu bude pořízena dokumentace, a to písemná i fotodokumentace, která musí být nejpozději do jednoho měsíce po provedení transferu předložena krajskému úřadu.

## F.1.14.Časový plán

Před zahájením výstavby je investor povinen předat dodavateli staveniště s určenými vjezdy. Stavba bude prováděna po jednotlivých stavebních objektech. Předpokládaný termín zahájení prací – březen 2016. Před zahájením stavebních prací budou v době vegetačního klidu pokáceny uvedené stromy.

rok 2016

březen – květen – 	transfer bledulí, kácení dřevin, přístupové komunikace k hrázi a k toku, propustky, brod, sejmutí ornice v zemníku, výkop ½ zemníku a přehrnutí v rámci zemníku na hromadu, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí

květen – červenec -	přeložka kabelu k VDJ, zřízení obtoku pro výstavbu výpusti, odvodňovací rýha + čerpací jímky, výkop pro základovou výpust, výstavba opěrných zdí výpusti a opevnění kamenem

červenec – září -	realizace základové výpusti, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

září – listopad -	převedení vody základovou výpustí, výkop pro založení hráze, přesun zeminy na mezideponii, technologická úprava základové spáry, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou – ukončení prací

rok 2017

březen – květen -	těžení zemin v externím zemníku, násyp hráze – 9 vrstev na kótu 405 m n.m., založení drenážního prvku na vzdušné straně, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

květen – červenec -	těžení zemin v externím zemníku, násyp hráze, zatrubnění náhonu, výkop odpadního koryta BP, zpětné zavážení zemníku, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

červenec – září  -	panelová komunikace odpadním korytem pro další nasypávání hráze, těžení zemin v externím zemníku, násyp hráze, přístupová komunikace do prostoru poldru, zpětné zavážení zemníku, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

září – listopad -	tůně v zátopě poldru, dokončovací práce, ohumusování hráze a zemníku, rozebrání přístupových komunikací, osazení česlí a zábradlí

## F.1.15. Technika

Výkresová dokumentace: F.2.1., F.2.2.

Na staveništi se bude využívat následující stavební technika: pásový dozer, kolové a pásové rypadlo, vibrační válec, nákladní automobil, nákladní míchačka a další potřebné mechanizmy.

Kromě běžné pojízdné stavební techniky bude na staveništi stavební jeřáb pro montáž dílčích nosných a pomocných konstrukcí stavby s větší tonáží.

Pro výstavbu opevnění toku je určeno 6 přístupových míst. Další přesun materiálu bude pouze v rámci koryta toku. Průtočný profil bude dále zúžený o profil potrubí pro převádění vody během stavby. Při přesunu materiálu je nutné počítat se stísněnými podmínkami při budování opevnění. Tato skutečnost klade zvláštní nároky na postup výstavby a stavební techniku.

- Doporučena úzká/malá vozidla pro pohyb v toku, kráčivé bagry, pásové dempry

- Nutnost čerpat betony mobilními čerpadly

## F.1.16. Projektová příprava

Příprava stavby se nachází ve fázi dokumentace ke stavebnímu povolení a zadání stavby. Během zpracování projektové dokumentace byly projednány, uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o podmínkách provedení s vlastníky nově dotčených pozemků, které nebyly uvedeny v územním rozhodnutí a zažádáno o změnu územního rozhodnutí. Podmínky, požadavky k provedení stavby byly zapracovány do projektové dokumentace.

## F.1.17. Dotčení cizích zájmů

V rámci přípravy akce byly identifikovány následující střety zájmů:

- dotčení ochranného pásma vysokotlakého plynovodu DN 200 PN 40

dotčený subjekt: RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, vyjádření čj. 5001113887, ze dne 2. 6. 2015

Bezpečnostní pásmo pro plynovod u DN 200 činí 20 m a ochranné pásmo u všech DN je 4 m, měřeno od obrysu potrubí plynovodu na každou stranu

- dotčení ochranného pásma VVN 400 kV, V401 Týnec - Krasíkov

dotčený subjekt: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, vyjádření č.j.678/15/KOC/Ro/1, ze dne 8. 6. 2015

ochranné pásmo VVN 400 kV: 25 m od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení

- dotčení ochranného pásma NN 1 kV (podzemní síť, nadzemní síť

dotčený subjekt: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, vyjádření čj. 0100417629, ze dne 19. 5. 2015

ochranné pásmo podzemního vedení NN 1 kV: 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.

ochranné pásmo nadzemního vedení NN 1 kV: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

- dotčení ochranného pásma vodovodu

dotčený subjekt: Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice, č.j. 258-2/2015/St, ze dne 
29. 5. 2015

ochranné pásmo vodovodu: 1,5 m od vnější hrany potrubí na každou stranu měřeno kolmo na jeho obrys

- dotčení ochranného pásma kanalizace

dotčený subjekt: Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice, č.j. 258-2/2015/St, ze dne 
29. 5. 2015

ochranné pásmo kanalizace: 1,5 m od vnější hrany potrubí na každou stranu měřeno kolmo na jeho obrys

- dotčení ochranného pásma sítě elektronických komunikací

dotčený subjekt: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, vyjádření čj. 595224/15, ze dne 12. 5. 2015

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

## F.1.18. Hlavní stavební materiály

Kamenivo

Pro stabilizaci odpadního koryta pod bezpečnostním přelivem v délce 12,5 m bude použita rovnanina z lomového kamene o hmotnosti 1 000 kg. Zbývající část odpadního koryta, vývar pod výpusti a BP, opevněná náhonu před a za zatrubněním, předpolí vtokového objektu výpusti a pružné opevnění toku v SO 2 budou stabilizovány rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 500 kg.

Pro patní drén poldru bude použito štěrkopískového obsypu frakce 4/16 a štěrkového lože frakce 16/32. Použitý kámen bude s atestem pro vodní stavby. Před započetím provádění konstrukcí z kamene předloží dodavatel stavby vzorek kamene k odsouhlasení investorovi.

Pro lomový kámen o hmotnosti do 500 kg bude použito 60% kamene o hmotnosti 500 kg a 40 % kamene o hmotnosti 250-500 kg. Pro lomový kámen do 1 000 kg bude použito 60% kamene o hmotnosti 1 000 kg a 40 % kamene o hmotnosti 600 – 1 000 kg.

Beton

Při betonování objektů bezpečnostního přelivu, objektů základové výpusti a zatrubnění náhonu a opěrných zdí na toku bude použito vodostavebního betonu C30/37-XF3-S3 vyztuženého žebírkovou kari sítí 100x100x10 a žebírkovou výztuží průměru 8, 10 a 12 mm. Jako podkladní beton bude použit rovněž vodostavební beton C30/37-XF3-S3.

## F.1.19. Dopravně inženýrské opatření

Na akci je zpracované dopravně inženýrské opatření. Důvodem dopravních opatření je výstavba SO 01 Suchá nádrž, SO 02 Úprava toku Zlatý pásek a SO 03 Rekonstrukce lávek a přejezdů.

Doprava bude v místě staveniště řízena pomocí semaforových světel do jednosměrného provozu. Rozsah omezení je zakreslen v situaci DIO.

Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) s přihlédnutím na platnost vyhlášky č. 30/2001 Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle zásad TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami. Značky užité pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a těmto zásadám. Všechny svislé značky k označení pracovních značek budou provedeny v základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1. Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby dopravní značení nebyly viditelné z žádného jízdního směru. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace. S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a dopravního zařízení.

## F.1.20. Významné sítě technické infrastruktury

Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí. V prostoru budoucí zátopy poldru je umístěno podzemní vedení VTL plynovodu (RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno). Výkopové práce nezasahují do ochranného pásma plynovodu. V intravilánu obce se nachází VVN 400 KV (ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10). Práce budou probíhat pod tímto vedením.

## F.1.21. Požadavky na zajištění budoucího provozu

Dílo bude provozováno na základě zpracovaného provozního a manipulačního řádů dle vyhlášky 195/2002 Sb. Zajištění bezpečného provozu bude vyžadovat stanovení osob, odpovědných za manipulaci a provozní údržbu.

U koryta vodního toku bude nutná pravidelná kontrola minimálně 2x ročně, zvláště po větších průtocích. Z profilu bude nutné odstraňovat sedimenty a plaveniny (větve stromů, rostlinný materiál, cizorodé předměty atd.). Udržovací práce a výchovné zásahy ve vegetačních doprovodech budou spočívat v odstraňování nevhodně rostoucích stromů a keřů (zužujících průtočný profil).

Manipulace bude prováděna na stavidlovém uzávěru náhonu situovaném na vzdušné straně hráze. Stavidlový uzávěr bude sloužit k úplnému uzavření průtoku náhonem během povodňových stavů, resp. při vzdutí vodní hladiny na výškovou úroveň břehových hran koryta náhonu.

V rámci budoucího provozu, v návaznosti na nutné snížení odtoku ze základové výpusti, může být upravena světlá výška škrticího profilu. Nejedná se o záměrnou manipulaci na objektu, ale o nutnou technickou úpravu za účelem snížení hladiny vody v upraveném či neupraveném korytě toku v intravilánu obce.

Podrobnosti o provozu a údržbě budou uvedeny v manipulačním a provozním řádu.

V Hradci Králové, červen 2015

## F.2. pŘÍLOHY

### F.2.1. SO 01 - Suchá nádrž Člupek - Přístup na staveniště		(m 1 : 1 000)

### F.2.2. SO 02 - Úprava toku, Přístupy na stAVENIŠTĚ			(m 1 : 1 000)

### F.2.3. SO 01 – Trasa odvozu zeminy z externího zemníku		(m 1 : 10 000)

### F.2.4. SO 01 – Napojení sjezdu na komunkace II/360			(m 1 : 2 500)